| A.O.S.Croce e Carle Cuneo | PIANO PANDEMICO COVID IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA AO. S.CROCE E CARLE CUNEO | Data prima emissione: settembre 2020 Data ultima revisione: 29/09/2021 Revisione n. 05 |
| --- | --- | --- |

SOMMARIO

| 1 | INTRODUZIONE E FINALITA’ DEL DOCUMENTO | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CONTESTO DI RIFERIMENTO | 2 |
| 3 | OBIETTIVO GENERALE | 4 |
| 4 | STATO DI REVISIONE | 4 |
| 5 | AZIONI CHIAVE | 5 |
| 6 | DESCRIZIONE STATO DELL’ARTE | 6 |
| 7 | LIVELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI PER LA GOVERNANCE DEL PIANO PANDEMICO | 7 |
| 8 | SCHEDE PROCEDURALI ED AZIONI | 8 |
| 9 | INDICATORI TRASVERSALI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO PANDEMICO AZIENDALE | 9 |
| 10 | SCHEDE PROCEDURALI | 12 |

- INTRODUZIONE E FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Il presente Documento rappresenta l’implementazione a livello locale del Piano Pandemico operativo COVID della Regione Piemonte presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in relazione alle diverse fasi di possibile ripresa pandemica locali, in integrazione con quanto descritto nello “Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest, concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O. S. Croce e Carle - revisione del 27/09/2021.

Il Piano è riferimento aziendale per la messa in essere progressiva di azioni organizzative in risposta alla ripresa pandemica.

Il principio ispiratore del Piano è l’assunto che l’emergenza COVID richiede risposte coordinate e sistemiche, dove il momento di pianificazione deve essere condiviso dai responsabili delle decisioni e il momento dell’azione deve essere conosciuto prima del verificarsi dell’evento.

Pertanto, il Piano individua gli indicatori di ripresa pandemica e le conseguenti azioni organizzative da porre in atto presso l’Azienda Ospedaliera.

Il Piano viene sviluppato sulla base del “Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale” del Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute, del “Piano strategico e operativo regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PAN FLU 2021-2023)” della Regione Piemonte (versione del 06.04.2021) e del documento della Regione Piemonte “Aggiornamento Piano pandemico operativo COVID 19 territoriale e ospedaliero. Schede procedurali ed implementazione” versione del 23.12.2020.

Il presente Piano è costruito in conformità a periodi-fasi-livelli di rischio epidemico dichiarati dall’OMS (aprile 2005) categorizzabili in:

- Periodo interpandemico (fase 1-2)

- Periodo di allerta pandemico (fase 3-4-5)

- Periodo pandemico (fase 6)

- Periodo postpandemico

La comunicazione/dichiarazione di fase, incluso l’incremento o il depotenziamento, è fatta dal Direttore del Dipartimento Regionale di Malattie e Emergenze Infettive (DIRME) in accordo con le Autorità Regionali e, se necessario, in consultazione con altre organizzazioni e istituzioni.

Il presente Piano è immediatamente operativo e si applica, secondo l’andamento pandemico-epidemico, fino al superamento delle criticità correlate alla infezione da COVID-19.

Il Piano è soggetto a periodiche integrazioni e verifiche, in relazione a cambiamenti della situazione epidemiologica di riferimento e del contesto organizzativo.

- CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’Azienda Ospedaliera è costituita da due distinti Presidi Ospedalieri: P.O. S. Croce e P.O. A. Carle per complessivi 620 posti letto di Degenza Ordinaria (delibera n.441 del 31.10.2018 attivi fino a febbraio 2020); al momento della redazione del presente piano – quinta revisione, in conseguenza degli adeguamenti organizzativi correlati alla pandemia COVID 19, sono attivi circa 556 posti letto distribuiti nei due presidi.

L’Azienda è Ospedale HUB nell’ambito del quadrante Sud-Ovest e della rete di emergenza-urgenza ed è sede di DEA II livello.

Alcune strutture, servizi o funzioni rappresentano specialità uniche in ambito provinciale: Anestesia e Terapia Intensiva, Cardio-Toraco-Vascolare, Cardiochirurgia, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Dietetica e Nutrizione Clinica, Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva, Malattie Infettive e Tropicali, Neuroradiologia, Medicina Nucleare, Neurochirurgia, Radiologia Interventistica, Radioterapia, Terapia Intensiva Neonatale, operanti in integrazione multidisciplinare, sia in campo internistico sia interventistico.

Con DGR n. 51-2485 del 23/11/2015 e s.m.i l’Azienda è stata individuata come Centro di Riferimento regionale per le seguenti patologie oncologiche: tumore della mammella, tumore del colon retto, tumori dello stomaco, tumori dell’esofago, tumori del pancreas e delle vie biliari, tumori del fegato, tumori ginecologici (GIC unico interaziendale), tumori cutanei, tumori toraco-polmonari, tumori della testa e del collo, tumori della tiroide e delle ghiandole endocrine, tumori urologici, tumori del sistema nervoso, tumori ematologici (leucemie acute, linfomi, mielomi, disordini linfoproliferativi cronici, sindromi mielodisplastiche).

I dati di attività annuali, maggiormente significativi consistono in circa

Dati 2019

- 32.387 ricoveri (RO e DH);

- 200.970 giornate di degenza;

- 75.611 accessi di Pronto Soccorso;

- 89.584 prime visite ambulatoriali per pazienti esterni;

- 481.155 altre prestazioni ambulatoriali;

- 1.113.627 prestazioni di laboratorio analisi;

- 11.513 interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario;

- 6.035 interventi chirurgici in regime di DH;

- 9.729 interventi di chirurgia ambulatoriale.

Dati 2020

- 24.137 ricoveri (RO e DH);

- 141.867 giornate di degenza;

- 49.350 accessi di Pronto Soccorso;

- 68.026 prime visite ambulatoriali per pazienti esterni;

- 377.483 altre prestazioni ambulatoriali;

- 873.949 prestazioni di laboratorio analisi;

- 10.126 interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario;

- 4.140 interventi chirurgici in regime di DH;

- 7.043 interventi di chirurgia ambulatoriale.

Dati 2021 (1 gennaio-31 luglio)

- 14.406 ricoveri (RO e DH);

- 86.487 giornate di degenza;

- 30.984 accessi di Pronto Soccorso;

- 36.818 prime visite ambulatoriali per pazienti esterni;

- 142.453 altre prestazioni ambulatoriali;

- 596.738 prestazioni di laboratorio analisi;

- 6.939 interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario;

- 2.653 interventi chirurgici in regime di DH;

- 4.855 interventi di chirurgia ambulatoriale.

- OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo generale del presente Piano operativo COVID è di aggiornare la preparazione alla pandemia a livello aziendale per:

- identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di patologia, in modo da riconoscere tempestivamente l’inizio della pandemia;

- minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute alla pandemia attraverso le azioni di sorveglianza sanitaria;

- ridurre l’impatto della pandemia sui servizi sanitari ed assicurare il mantenimento dei servizi essenziali

- definire modi e tempi di una adeguata e progressiva risposta organizzativa e tecnica all’andamento delle fasi epidemiche a livello dei diversi setting di ricovero ospedaliero (degenza ordinaria, semintensiva, intensiva) e di attività ambulatoriale;

- assicurare il mantenimento della risposta alle patologie in emergenza, urgenza e tempo dipendenti;

- assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nella risposta alla pandemia;

- garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari, i media e la popolazione;

- monitorare l’efficienza degli interventi e mantenere sistematicamente adeguato il Piano.

- STATO DI REVISIONE

Nel mese di settembre 2020 è stata redatta la prima versione del Piano Pandemico COVID-19 dell’AO S.Croce e Carle. In data 06.11.2020 si è provveduto alla stesura della prima revisione; in data 30.11.2020 è stata emessa la revisione 02 del Piano nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nell’Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- Implementazione schede procedurali- versione 20.09.2020 (Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2020, n. 1-1979).

Nella revisione 03 è stata recepita la stesura del 23.12.2020 dell’Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 Territoriale e Ospedaliero- Schede procedurali ed implementazione- della Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 21-2701).

In particolare sono state aggiornate le schede procedurali contenute nella revisione 02 ed inserite le nuove schede descritte nel Piano Regionale versione 23.12.2020:

- n. 27 Adeguamento dei servizi di Salute Mentale alle esigenze connesse con la pandemia da COVID 19;

- n. 30 Sviluppo della campagna vaccinale di prevenzione della infezione da COVID-19;

- n.31 Adeguamento dei servizi di Psicologia alle esigenze connesse con la epidemia da COVID-19;

- n.34 Rimodulazione dell’offerta di screening oncologici;

- n.45 Organizzazione e gestione delle reti sanitarie e dei percorsi clinico-assistenziali;

- n.49 Revisione e integrazione Piano di Emergenza Ospedalieri: PEIMAF, PGS, PEVAC;

Ai fini del monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del Piano Pandemico Aziendale, come da indicazione del Piano Regionale è stato inserito il paragrafo 9 “Indicatori Trasversali per il Monitoraggio del Piano Pandemico Aziendale”.

Nel mese di aprile 2021 si è proceduto alla revisione 04 del Piano Pandemico COVID-19 Aziendale.

Le modifiche apportate riguardano l’integrazione delle evidenze documentali a supporto delle seguenti schede procedurali:

- Scheda n.1 Aggiornamento del Piano Pandemico Operativo Aziendale COVID-19 a livello aziendale;

- Scheda n.2 Effettuazione di valutazioni /audit su attuazione del Piano Pandemico COVID aziendale;

- Scheda n.4 Assicurazione di adeguata disponibilità di personale;

- Scheda n.8 Implementazione della piattaforma informatica ed informativa COVID-19. È stato introdotto un indicatore relativo al caricamento posti letto aziendale in piattaforma.

- Scheda n.9 Costituzione delle scorte aziendali materiali sanitari e attività di approvvigionamento;

- Scheda n. 10 Potenziamento della rete regionale laboratori. Estata aggiunta l’azione specifica inerente lo screening varianti COVID-19;

- Scheda n. 30 Campagna Vaccinale;

- Scheda n.34 Rimodulazione dell’offerta di screening oncologici;

- Scheda n.36 Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza;

- Scheda n.38 Individuazione posti letto in caso di iperafflusso di pazienti;

- Scheda n. 39 Incremento posti letto di terapia intensiva e semintensiva (DL.34/2020);

- Scheda n. 44 Assicurazione di un modello coerente di percorso di offerta ospedaliera. Inserimento indicatori per il monitoraggio del PO Integrazione Ospedale-Territorio;

- Scheda n. 47 Recupero liste di attesa;

- Scheda n.49 Revisione ed integrazione dei piani di emergenza (PEIMAF, PEVAC, PGS)

Nei mesi di agosto e settembre 2021, valutato l’impatto dell’attuale fase pandemica sui ricoveri ospedalieri, l’andamento mensile degli indicatori descritto nei report di audit ed in conformità a quanto richiesto dalla nota DIRMEI del 22.07.2021 avente per oggetto “Indicazioni sull’assetto organizzativo delle ASR in funzione di una possibile recrudescenza pandemica COVID-19”, si è provveduto alla revisione 05 del Piano Pandemico Aziendale. In particolare sono stati aggiornati i paragrafi introduttivi (1,2,4), la scheda procedurale n.38 “INDIVIDUAZIONE POSTI LETTO AGGIUNTIVI COVID-19 IN CASO DI IPERAFFLUSSO DI PAZIENTI” e la colonna “Evidenze” per le azioni specifiche implementate da aprile a settembre 2021.

Inoltre la revisione tiene conto di quanto definito nello Scenario “Area Omogenea Pimonte Sud-Ovest” concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle (rev. del 27/09/2021).

Per facilitare la consultazione le integrazioni/modifiche sono state scritte in colore blu.

- AZIONI OPERATIVE

Le azioni chiave da attivare per raggiungere l’obiettivo generale del Piano sono le seguenti:

- AGGIORNAMENTO DEL PIANO PANDEMICO OPERATIVO COVID-19 AZIENDALE

- GESTIONE DELLA SORVEGLIANAZA SANITARIA DEGLI OPERATORI SANITARI IN CORSO DI EPIDEMIA

- SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA

- INDIVIDUAZIONE RISPOSTE ORGANIZZATIVE ALL’EVOLVERSI DELL’EPIDEMIA

- individuazione posti letto aggiuntivi terapia intensiva;

- individuazione posti letto aggiuntivi terapia semi-intensiva;

- individuazione posti letto aggiuntivi degenza ordinaria;

- riduzione attività necessaria per reperimento risorse umane per gestione posti letto COVID;

- MANTENIMENTO A REGIME DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DI COVID-19 E UTILIZZO DEI DPI

- PREDISPOSIZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RE-TRAINING DA ATTIVARE IN RISPOSTA A SPECIFICO BISOGNO FORMATIVO

- MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDISTRIBUZIONE DI PERSONALE SANITARIO, ALTRIMENTI IMPIEGATO PER ALTRI TIPI DI ASSISTENZA, PRONTAMENTE IMPIEGABILE PER RAFFORZARE LA DOTAZIONE DEGLI ORGANICI DEI CONTESTI COVID (equipe miste)

- PROGRAMMAZIONE, A GARANZIA DI CONTINUITA’ DI FORNITURA, PER L’APPROVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO IN BASE AI POTENZIALI INCREMENTI CONSEGUENTI AI PICCHI DI RICHIESTA “EMERGENZIALE”

- PROGRAMMAZIONE DELL’APPROVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER LA DIAGNOSTICA DI INFEZIONE DA VIRUS SARS-CoV-2 ANCHE IN CONDIZIONI DI AUMENTATA RICHIESTA

- MANTENIMENTO RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE DEDICATE ED IMPLEMENTAZIONE CONSEGUENTE AD UN AUMENTO DI RICHIESTA “EMERGENZIALE” (gas medicinali, servizi di pulizia, …)

- SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA

- AGGIORNAMENTO PERCORSI DEDICATI E SEPARATI PER PAZIENTI SOSPETTI ED ACCERTATI COVID-19

- RECUPERO LISTE DI ATTESA

- IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TELEMEDICINA

- DEFINIZIONE E SVILUPPO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA COVID-19

- AGGIORNAMENTO SCENARIO RETE OSPEDALIERA DI QUADRANTE CONCORDATO CON LE DIREZIONI GENERALI DELL’ASLCN1 E ASL CN2

- SVILUPPO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO VACCINALE AZIENDALE

- AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA OSPEDALIERA: PEIMAF, PEVAC E PGS

- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI SANITARIE E DEI PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI

- DESCRIZIONE STATO DELL’ARTE

Si fa riferimento al Documento aziendale misure generali attività sanitarie fase 2 COVID 19 A.O. S. Croce e Carle -  CUNEO – prima emissione luglio 2020 e successive revisioni di ottobre 2020 e aprile 2021 nel quale sono descritte:

- le misure generali di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19 in azienda con particolare riferimento all’impiego dei dispositivi di protezione individuale, al rispetto del distanziamento sociale e alla limitazione degli accessi ai presidi. Quest’ultimo punto è integrato ed aggiornato dalla nota protocollo n. 27117 del 20/08/2020 avente per oggetto “Modifiche relative agli accessi ai presidi ospedalieri”;

- i percorsi dedicati e separati per pazienti sospetti ed accertati COVID-19 nei setting assistenziali aziendali (DEA, Blocco operatorio, Medicina d’Urgenza);

- la programmazione della ripresa dell’attività chirurgica;

- la programmazione della ripresa dell’attività ambulatoriale.

Per quanto concerne l’aggiornamento dei percorsi dedicati e separati per pazienti sospetti ed accertati, si precisa che all’interno dei Dipartimenti Sanitari, in alcune strutture, sono presenti spazi di degenza dedicati a pazienti sospetti o in attesa dell’esito del tampone per ricerca COVID19 (“percorsi grigi”).

Inoltre sono correlate al Piano Pandemico le planimetrie dei percorsi presso il PO S.Croce e il PO Carle aggiornate al mese di luglio 2021.

- LIVELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI PER LA GOVERNANCE DEL PIANO PANDEMICO

I livelli di governance per lo sviluppo e l’implementazione del Piano sono i seguenti:

- Unità di Crisi “Emergenza Covid” dell’AO S.Croce e Carle istituita con atto deliberativo n.163-2020 del 14/04/2020: coordinamento nell’ambito dell’Azienda, in unanime condivisione tra tutti i componenti, degli interventi relativi all’emergenza COVID secondo le linee di indirizzo del DIMEI e le circolari Ministeriali e Regionali di riferimento. L’Unità di Crisi opera secondo le modalità di funzionamento descritte nella “Relazione “Istituzione Unità di Crisi aziendale “Emergenza COVID”” prot. N.12459 del 09/04/2020.

A partire dal 04/05/2020 ha preso avvio in Regione Piemonte la “Fase 2- COVID 19” che prevede, nella Aziende Sanitarie, il progressivo ripristino delle attività sanitarie elettive sospese in concomitanza della situazione emergenziale che ha connotato la “Fase 1-COVID 19”. In tale contesto, a far data del 17/05/2020, è cessato il funzionamento dell’Unità di Crisi “Emergenza Covid” dell’AO S.Croce e Carle. Il ripristino di tale organo aziendale è soggetto, nel tempo, all’evoluzione dell’epidemia e dello stato emergenziale.

- Direzione Sanitaria di Presidio: a far data del 14/05/2020, con nota direttore Generale prot. N. 16671 del 14.05.2020, sono state assegnate alla Direzione Sanitaria di Presidio le attività di coordinamento degli interventi di gestione dell’epidemia COVID19, fermo restando il mantenimento delle specifiche responsabilità afferenti alle varie figure professionali, secondo quanto previsto da Atto Aziendale e dalle relative Deleghe, anche in materia di tutela della salute dei lavoratori, nonché la responsabilità dei singoli operatori. La Direzione Sanitari di Presidio assicura le suddette funzioni con operatività 7/7 giorni h.24.

La stesura, le successive revisioni e il monitoraggio dell’applicazione del Piano sono coordinate dal Direttore della Direzione Sanitaria di Presidio, come indicato nelle relative schede procedurali (scheda procedurale n.1 “Aggiornamento del Piano Pandemico operativo cOVID-19 a livello regionale ed aziendale, scheda procedurale n.2 “Effettuazione di valutazione/audit su attuazione del piano operativo COVID-19 a livello regionale e aziendale).

- Unità aziendale di gestione COVID 19: in base a quanto disposto dal D.P.G.R 08/09/2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di Crisi di cui alla DPGR n.20 del 22/02/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Azienda Sanitarie Regionali” è stata istituita con Deliberazione del Direttore Generale n. 368/2020 del 16/09/2020 l’”Unità di gestione COVID-19 dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo”.

Il Piano Pandemico Aziendale, compresi i successivi aggiornamenti, è condiviso ed approvato da parte dei componenti dell’Unità aziendale di gestione COVID-19.

- Gruppo di Progetto Piano Pandemico Aziendale COVID-19: istituito con nota prot. n.30499 del 29.09.2020 “Individuazione Coordinatore e Componenti Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” della Direzione Generale con competenza relativa all’aggiornamento del Piano Pandemico Aziendale COVID-19 ed alla conduzione delle valutazioni/audit mensili.

- Strutture Aziendali sanitarie e non sanitarie: organizzazione e gestione operativa degli interventi stabiliti dall’Unità aziendale di gestione COVID 19 e dalla Direzione Sanitaria di Presidio.

- Unità di Crisi di quadrante area Piemonte Sud Ovest: Deliberazione del Direttore Generale n. 287-2020 del 08/07/2020.

- SCHEDE PROCEDURALI ED AZIONI

Nella tabella sottostante sono elencate, in forma sintetica, le schede procedurali individuate nel Piano pandemico operativo COVID Regione Piemonte (versione del 23.12.2020) contestualizzate nell’AO S.Croce e Carle.

| NUM. | SCHEDE PROCEDURALI:AZIONI |
| --- | --- |
| AREA DI SISTEMA |  |
| 1 | AGGIORNAMENTO DEL PIANO PANDEMICO OPERATIVO COVID-19 AZIENDALE |
| 2 | EFFETTUAZIONE DI VALUTAZIONE/AUDIT SU ATTUAZIONE DEL PIANO PANDEMICO OPERATIVO COVID A LIVELLO AZIENDALE |
| 4 | ASSICURAZIONE DI ADEGUATA DISPONIBILITA’ DI PERSONALE |
| 5 | DEFINIZIONE E SVILUPPO PIANO DI FORMAZIONE COVID-19 |
| 6 | ASSICURAZIONE DI UNA ADEGUATA DISPONIBILITA’ DI RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE, FARMACI, TEST, DISPOSITIVI E RELATIVE GIACENZE |
| 7 | DEFINIZIONE E SVILUPPO DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA COVID-19 |
| 8 | IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ED INFORMATIVA COVID-19 |
| 9 | COSTITUZIONE DELLA SCORTA AZIENDALE MATERIALI SANITARI E ATTIVITA’ DI APPROVIGIONAMENTO |
| 10 | POTEZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE LABORATORI |
| AREA TERRITORIALE |  |
| 27 | ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE ALLE ESIGENZE CONNESSE CON LA PANDEMIA DA COVID 19 |
| 30 | SVILUPPO DELLA CAMPAGNA VACCINALE DI PREVENZIONE DELLA INFEZIONE DA COVID-19 |
| 31 | ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI PSICOLOGIA ALLE ESIGENZE CONNESSE CON LA EPIDEMIA DA COVID-19 |
| 34 | RIMODULAZIONE DELL’OFFERTA DI SCREENING ONCOLOGICI |
| AREA OSPEDALIERA |  |
| 36 | SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA |
| 37 | GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI SANITARI IN CORSO DI EPIDEMIA |
| 38 | INDIVIDUAZIONE POSTI LETTO AGGIUNTIVI COVID-19 IN CASO DI IPERAFFLUSSO DI PAZIENTI |
| 39 | INCREMENTO STRUTTURALE DEI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA (DL 34/2020) |
| 40 | INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZO ADEGUATO DELLE AREE OSPEDALIERE A LIVELLO DI PS/DEA |
| 44 | ASSICURAZIONE DI UN MODELLO COERENTE DI PERCORSO DI OFFERTA NELLE DIVERSE AREE OSPEDALIERA |
| 45 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI SANITARIE E DEI PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI |
| 46 | IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TELEMEDICINA |
| 47 | RECUPERO LISTE DI ATTESA |
| 49 | REVISIONE E INTEGRAZIONE PIANI DI EMERGENZA OSPEDALIERI: PEIMAF,PGS,PEVAC |

- INDICATORI TRASVERSALI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO PANDEMICO AZIENDALE

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di attuazione del Piano Pandemico a livello aziendale si riportano di seguito gli indicatori individuati nel piano pandemico Regionale di competenza dell’Azienda Ospedaliera.

| N | Indicatori | Standard | Livello | Tempi di monitoraggio | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Num. tamponi effettuati nella giornata | Processazione di tutti i tamponi pervenuti entro 12 ore | Regione Azienda | giornaliero | Standard definito per ogni azienda nella specifica scheda del Piano Regionale (tabella pag.37) |
| 2. | Num. incremento tamponi rispetto al giorno precedente |  | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Alimentazione informatica dei dati sulla piattaforma regionale a partire dal repository aziendale. |
| 3. | Num. tamponi positivi su num. tamponi effettuati |  | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Alimentazione informatica dei dati sulla piattaforma regionale a partire dal repository aziendale. |
| 4. | Num. incremento casi positivi COVID rispetto al giorno precedente |  | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Alimentazione informatica dei dati sulla piattaforma regionale a partire dal repository aziendale. |
| 5. | Num. pz COVID ricoverati in degenza ordinaria |  | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Alimentazione informatica dei dati sulla piattaforma regionale a partire dal repository aziendale. |
| 6. | Num. pz COVID ricoverati in terapia intensiva |  | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Alimentazione informatica dei dati sulla piattaforma regionale a partire dal repository aziendale. |
| 7. | Num. pezzi in giacenza per tipologia (DPI, farmaci, test antigenici rapidi) | Sei mesi di fabbisogno (calcolato sulla base dei consumi giornalieri più elevati nel periodo fine ottobre/prima quindicina di novembre) | A.O S. Croce e Carle- CN | Mensile come da schede procedurali n.6 (Assicurazione di una adeguata disponibilità di risorse strutturali, tecnologiche, farmaci, test, dispositivi e relative giacenze) e n.9 (Costituzione della scorta regionale DPI e attività di approvvigionamento) |  |
| 8. | Num. pezzi in giacenza per reagenti | Quattro mesi di attività dei laboratori a pieno regime (calcolato sulla base dei consumi giornalieri di quattro mesi di attività dei laboratori a pieno regime) | A.O S. Croce e Carle- CN | Mensile come da schede procedurali n.6 (Assicurazione di una adeguata disponibilità di risorse strutturali, tecnologiche, farmaci, test, dispositivi e relative giacenze),n.9 (Costituzione della scorta regionale DPI e attività di approvvigionamento) e n.10 (Potenziamento della Rete Regionale Laboratori) |  |
| 9. | Num. RSA sottoposte a monitoraggio epidemiologico | 100% | Regione Azienda |  | Non di competenza |
| 10. | Num. posti letto degenza ordinaria media e bassa intensità | Posti letto attivabili in successione per gli Ospedali della Regione Piemonte in funzione della emergenza COVID: fase A 20 posti letto di base per Ospedale, fase B 40% e hub 35% posti letto, fase C 50% e hub 45% posti letto, fase D ulteriori 20 posti letto temporanei extra reparti | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Standard definito per Azienda Sanitaria nella specifica scheda del Piano Pandemico Regionale (pag.81-82) Evidenza documentale del processo: Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19 |
| 11. | Num. posti letto terapia intensiva | Almeno 0,14 per mille abitanti | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Standard definito per Azienda Sanitaria nella specifica scheda del Piano Pandemico Regionale (pag.81-82) Evidenza documentale del processo: Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19 |
| 12. | Num. posti letto terapia semi intensiva | Almeno 0,07 per mille abitanti | A.O S. Croce e Carle- CN | giornaliero | Standard definito per Azienda Sanitaria nella specifica scheda del Piano Pandemico Regionale (pag.81-82) Evidenza documentale del processo: Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19 |
| 14. | Tempi contact tracing | Standard: 20 minuti per caso Standard di efficienza: presa in carico entro 48-72 ore dalla notifica | Regione Azienda |  | Non di competenza |
| 15. | Num. di USCA attivate | Una USCA ogni 50.000 abitanti | Regione Azienda |  | Non di competenza |
| 16. | Num. di infermieri di comunità | Otto infermieri ogni 50.000 abitanti | Regione Azienda |  | Non di competenza |

L’Azienda monitora indicatori specifici per ciascuna scheda procedurale.

Il Coordinatore del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19, con il coinvolgimento di tutti i componenti del gruppo stesso e della Funzione Qualità ed Accreditamento analizza la reportistica di monitoraggio ai fini della conduzione di audit/valutazioni mensili

- SCHEDE PROCEDURALI

Nelle tabelle che seguono sono presentate in forma analitica le schede procedurali del Piano pandemico COVID dell’AO S.Croce e Carle con indicazione di obiettivi generali, azioni ed indicatori specifici oggetto di monitoraggio mensile.

Le schede procedurali sono in continua evoluzione e suscettibili di periodiche revisioni, in relazione al cambiamento della situazione epidemiologica di riferimento e del contesto organizzativo aziendale ed extra aziendale. I  tempi di attuazione si riferiscono all’anno 2020 e 2021  e sono variabili a seconda delle specifiche azioni da attivare

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: Progettare e verificare l’attuazione del Piano Pandemico COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: AGGIORNAMENTO DEL PIANO PANDEMICO OPERATIVO COVID-19 A LIVELLO AZIENDALE |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute. Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale - Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Ministero della Salute, ottobre 2020 - DGR n. 10-11769/2009. Approvazione “piano per l’organizzazione regionale della risposta alle emergenze infettive. - Comunicazione DIRMEI prot. n. 2020/0096115 del 29/06/2020: Operatività nuovo dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed emergenze infettive - DGR 23 settembre 2020, n. 1-1979 “Approvazione dell'aggiornamento del piano pandemico operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero e formulazione di ulteriori indicazioni al Dipartimento interaziendale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" e alle Aziende Sanitarie e alle Strutture del SSR” - DPGR 8 settembre 2020, n. 93 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali” - DPGR 16 ottobre 2020, n. 109 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI Parz. NO |
| 1. | Definizione Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19 Dipartimenti Sanitari | Settembre 2020 | Direzione Generale Nota prot. n.30499 del 29.09.2020 “Individuazione Coordinatore e Componenti Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | SI |
| 2. | Analisi della situazione e dei principali punti critici | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19 Dipartimenti Sanitari | Luglio 2020 Novembre 2020 Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Documento aziendale misure generali attività sanitarie fase 2 COVID 19 A.O. S. Croce e Carle - CUNEO – prima emissione luglio 2020 Direzioni Generali AO S.Croce e Carle Cuneo-ASL CN1 e ASL CN2 nota prot. n. 30297 del 22.11.2020 “Sintesi modalità operative gestione pazienti COVID in area omogenea SUD-Ovest” Nota Prot. n. 32007 del 05.10.2020 “Piano operativo aziendale per il recupero delle liste d’attesa AO S.Croce e Carle Cuneo” Aggiornamento integrazione attivazione PEIMAF per evento pandemico- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev05 del 25/11/2020 Direzione Generale prot. n. 0029687 del 16.09.2020 Deliberazione n.368 del 16.09.2020DPGR n.93 del 08.09.2020-Individuazione Unità di Gestione COVID 19 dell’AO S.Croce e Carle -Cuneo Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020 gennaio 2021 febbraio 2021 marzo 2021 aprile 2021 maggio 2021 giugno 2021 luglio 2021 Documento di Autovalutazione Applicazione Piano Pandemico COVID-19-dicembre 2020 | SI |
| 3. | Aggiornamento periodico Piano Pandemico COVID aziendale | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19 Dipartimenti Sanitari | Settembre-Dicembre 2020 Nel corso del 2021 | -rev00 settembre 2020 -rev01 6 novembre 2020 - rev02 30/11/2020 - rev03 del 28.02.2021 rev04 del 16.04.2021 Direzione Sanitaria d’Azienda prot.n.0030422 del 22.09.2020 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- del 07.09.2020 Direzione Generale prot. n. 40614 del 04.12.2020 Piano Pandemico COVID-19 Direzione Sanitaria d’Azienda prot.n.0043338 del 23.12.2020 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- versione consolidata del 22.12.2020 Direzione Sanitaria d’Azienda prot.n1774 del 15.01.2021 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- versione del 23.12.2020 Direzione Generale prot. n.8573 del 03.03.2021 Trasmissione Piano Pandemico operativo COVID-19 territoriale-ospedaliero terza revisione febbraio 2021 e report audit interno gennaio 2021 Direzione Generale prot. n. 0014950 del 19/04/2021 Trasmissione Piano Pandemico operativo COVID-19 territoriale-ospedaliero quarta revisione aprile 2021 | SI |
| 4. | Sviluppo azioni della Unità di Gestione COVID-19 a livello aziendale. | Unità di Gestione COVID-19 | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19 Dipartimenti Sanitari | Settembre Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Provvedimenti agli atti dell’ Unità di Gestione COVID-19 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - numero di revisioni aggiornate del Piano pandemico effettuati dall’ AO S.Croce e Carle nel periodo - presenza atto di costituzione Unità di Gestione COVID 19 Aziendale. Correlati: -Direzione Generale Atto Deliberativo n. 163-2020 del 14.04.2020 “Costituzione Unità di Crisi Emergenza COVID dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle-Cuneo-presa d’atto” - Direzione Generale Atto Deliberativo n. 368 del 16.09.2020 “Individuazione Unità di Gestione COVID-19 dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo”. - Direzione Generale nota prot. n.30499 del 29.09.2020 “Individuazione Coordinatore e Componenti Gruppo di Progetto Piano Pandemico Aziendale COVID-19” - “Aggiornamento integrazione attivazione PEIMAF per evento pandemico- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo” rev05 del 25/11/2020 - Provvedimenti agli atti dell’Unità di Gestione COVID-19 - Direzione Generale prot. n. 0029687 del 16.09.2020 Deliberazione n.368 del 16.09.2020DPGR n.93 del 08.09.2020-- Individuazione Unità di Gestione COVID 19 dell’AO S.Croce e Carle -Cuneo - Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020- gennaio 2021- febbraio 2021, marzo 2021, aprile 2021, maggio 2021, giugno 2021, luglio 2021 - Documento di Autovalutazione Applicazione Piano Pandemico COVID-19-dicembre 2020 - Direzione Sanitaria d’Azienda prot.n.0030422 del 22.09.2020 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- del 07.09.2020 - Direzione Generale prot. n. 40614 del 04.12.2020 Piano Pandemico COVID-19 - Direzione Sanitaria d’Azienda prot.n.0043338 del 23.12.2020 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- versione consolidata del 22.12.2020 - Direzione Sanitaria d’Azienda prot.n1774 del 15.01.2021 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero- versione del 23.12.2020 - Direzione Generale prot. n.8573 del 03.03.2021 Trasmissione Piano Pandemico operativo COVId-19 territoriale-ospedaliero terza revisione febbraio 2021 e report audit interno gennaio 2021 - Direzione Generale prot. n. 0014950 del 19/04/2021 Trasmissione Piano Pandemico operativo COVID-19 territoriale-ospedaliero quarta revisione aprile 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: progettare e verificare l’attuazione del piano pandemico COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: EFFETTUAZIONE DI VALUTAZIONE/ AUDIT SU ATTUAZIONE DEL PIANO PANDEMICO COVID 19 AZIENDALE |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute. Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale - Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Ministero della Salute, ottobre 2020. - DGR n. 10-11769/2009. Approvazione “piano per l’organizzazione regionale della risposta alle emergenze infettive - DM 30 aprile 2020. Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020 - DGR 23 settembre 2020, n. 1-1979 “Approvazione dell'aggiornamento del piano pandemico operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero e formulazione di ulteriori indicazioni al Dipartimento interaziendale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" e alle Aziende Sanitarie e alle Strutture del SSR” |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione Si parz. NO |
| 1. | Definizione gruppo di valutazione/audit a livello aziendale | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | Settembre | Direzione Generale Nota prot. n.30499 del 29.09.2020 “Individuazione Coordinatore e Componenti Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” Direzione Generale prot. n. 41619 del 11.12.2020 Piano Pandemico COVID19- Monitoraggio e Autovalutazione | SI |
| 2. | Scelta di indicatori ed altre informazioni utili: ai fini della valutazione/audit | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | Settembre Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020 e gennaio 2021 febbraio 2021 marzo 2021 aprile 2021, maggio 2021, giugno 2021, luglio 2021, Documento di Autovalutazione Piano Pandemico Aziendale-dicembre 2020 Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 Territoriale e Ospedaliero versione del 23.12.2020 MOD COVID19 Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID_19 rev.02 del 27.01.2021 Checklist verifica bonifica e sanificazione locali ambulatoriali Modulistica mensile prestazioni di servizi AMOS. Servizio accoglienza ed informazione al pubblico presso le sedi dell’Azienda ospedaliera –pre triage (dicembre 2020- marzo 2021-aprile 2021-maggio 2021 giungo 2021, luglio 2021 | SI |
| 3. | Effettuazione della valutazione/audit | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | Ottobre/dicembre 2020 Gennaio- Dicembre 2021 | Piano di audit Interni rev. del 12.02.2021 Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020 e gennaio 2021 febbraio 2021 marzo 2021 aprile 2021 maggio 2021 giugno2021, luglio 2021, agosto 2021 Documento di Autovalutazione Piano Pandemico Aziendale-dicembre 2020 Verbale Unità Aziendale di Gestione COVID-19 del 13.10.2020 Verbale Unità Aziendale di Gestione COVID-19 del 20.10.2020 Verbali attività ispettiva prevenzione COVID-19 novembre 2020 e gennaio 2021 Verbali attività ispettiva prevenzione COVID-19 15 febbraio 2021-26 febbraio 2021 Direzione Generale prot. n. 8573 del 03.03.2021 Trasmissione Piano Pandemico Operativo COVID-19 territoriale-ospedaliero terza revisione febbraio 2021 e report audit interno gennaio 2021. Direzione Generale prot. n. 12713 del 31.03.2021 Trasmissione report audit interno febbraio 2021 Direzione Generale prot. n. 0014950 del 19/04/2021 Trasmissione report audit interno marzo 2021 Direzione Generale prot. n. 20132 del 25/05/2021 Trasmissione report audit interno aprile 2021 Direzione Generale prot. n. 24625 del 02/07/2021 Trasmissione report audit interno maggio 2021 Direzione Generale prot. n. 24625 del 02/07/2021 Trasmissione report audit interno giugno 2021 Direzione Generale prot. n. 30594 del 01/08/2021 Trasmissione report audit interno luglio 2021 | SI |
| 4. | Definizione e attuazione delle azioni preventive e/o delle azioni correttive a livello aziendale | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | Settembre/ Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Azioni previste nel Piano Pandemico COVID rev00 -rev01 -rev02 Azioni previste nell’ Aggiornamento integrazione attivazione PEIMAF per evento pandemico- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev05 del 25/11/2020 Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020 e gennaio 2021 febbraio 2021 marzo 2021 aprile 2021 maggio 2021 giugno 2021 luglio 2021 Documento di Autovalutazione Piano Pandemico Aziendale-dicembre 2020 | SI |
| 5. | Monitoraggio delle azioni preventive e correttive a livello aziendale | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | Settembre/Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Azioni previste nel Piano Pandemico COVID rev00 -rev01 -rev02-rev03-rev04 Azioni previste nell’ Aggiornamento integrazione attivazione PEIMAF rev. 06 di aprile 2021 Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020 e gennaio 2021 febbraio 2021 marzo 2021 aprile 2021 maggio 2021 giugno 2021 luglio 2021 Documento di Autovalutazione Piano Pandemico Aziendale-dicembre 2020 | SI |
| 6 | Tenuta di archivio documentale | SC Direzione Sanitaria di Presidio | Componenti del Gruppo di Progetto “Piano Pandemico Aziendale COVID-19” | Settembre/Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Presenza di archivio informatico Piano Pandemico COVID-19 ( \\ABARCHIVISRV\archivi\cdg\Documentazione COVID\DOCUMENTAZIONE_DIREZIONE_SANITARIA_CORONAVIRUS\PIANO PANDEMICO) e di archivio documentale cartaceo conservato presso l’Unità di Gestione COVID-19 aziendale | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: -numero di audit effettuati nel periodo -presenza di archivio documentale |  |  |  |  |  |  |
| Correlati - Aggiornamento integrazione attivazione PEIMAF per evento pandemico- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev05 del 25/11/2020 - AO S.Croce e Carle-Cuneo “Piano Pandemico COVID-19” rev00 -rev01-rev02-rev03 - Direzione Generale prot. n. 41619 del 11.12.2020 Piano Pandemico COVID19- Monitoraggio e Autovalutazione - Report di audit Piano Pandemico Aziendale novembre 2020-dicembre 2020 e gennaio 2021 - Documento di Autovalutazione Paino Pandemico Aziendale-dicembre 2020 - Aggiornamento Piano Pandemico Operativo COVID-19 Territoriale e Ospedaliero versione del 23.12.2020 - MOD COVID19 Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID_19 rev.01 del 27.01.2021 - Verbali attività ispettiva prevenzione COVID-19 novembre 2020 e gennaio 2021 - Verbali attività ispettiva prevenzione COVID-19 15 febbraio 2021-26 febbraio 2021 - Piano di audit Interni rev. del 12.02.2021 - Direzione Generale prot. n. 12713 del 31.03.2021 Trasmissione report audit interno febbraio 2021 - Direzione Generale prot. n. 0014950 del 19/04/2021 Trasmissione report audit interno marzo 2021 - Direzione Generale prot. n. 20132 del 25/05/2021 Trasmissione report audit interno aprile 2021 - Direzione Generale prot. n. 24625 del 02/07/2021 Trasmissione report audit interno maggio 2021 - Modulistica mensile prestazioni di servizi AMOS. Servizio accoglienza ed informazione al pubblico presso le sedi dell’Azienda ospedaliera –pre triage (dicembre202-giugno 2021) |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: assicurare le risorse adeguate di personale per la gestione della epidemia COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: ASSICURAZIONE DI ADEGUATA DISPONIBILITA’ DI PERSONALE |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Prot 0027007-11/08/2020-DGPRE-MDS-P - Allegato: Trasmissione documento “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” - Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Ministero della Salute, ottobre 2020. - DGR 23 settembre 2020, n. 1-1979 “Approvazione dell'aggiornamento del piano pandemico operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero e formulazione di ulteriori indicazioni al Dipartimento interaziendale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" e alle Aziende Sanitarie e alle Strutture del SSR” - Nota. Direzione Sanità prot. 41248 del 09.12.2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Disponibilità di un piano per la ridistribuzione di personale sanitario, altrimenti impiegato per altri tipi di assistenza prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa | S.S Amministrazione del Personale S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa | Settembre/ Dicembre 2020 Gennaio-Maggio 2021 | Direzione Sanitaria di Presidio e DiPSa prot. n. 36934 del 10.11.2020 e n. 5095 del 08.02.2021 “Documenti di riallocazione del personale” Direzione Sanitaria di Presidio prot. n. 39475 del 27.11.2020 Attività personale medico in periodo emergenziale per la pandemia COVID-19 DiPSa Documento di riallocazione personale aree COVID prot. N. 27365 del 29.07.2021 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev06 di aprile 2021 Tabella Ministeriale: Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19 aggiornata al 30.07.2021 | SI |
| 2 | Disponibilità di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo determinato o manifestazioni di interesse per il reclutamento di personale con contratto di lavoro autonomo | SS Amministrazione del Personale | SC Direzione Sanitaria di Presidio- S.S DiPSa | 2020-2021 | Potenziamento delle risorse umane dell’A.O S.Croce e Carle di Cuneo legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19: relazione in merito al processo di autovalutazione delle azioni specifiche del Piano Pandemico Operativo Aziendale” del 15-02.2020 (prot.6428 del 17.02.2021) Tabella Ministeriale: Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19 aggiornata al 30.07.2021 | SI La correlata rendicontazione del personale reclutato è inviata settimanalmente al DIRMEI |
| 3. | Disponibilità di personale (medici, infermieri, operatori tecnici) per la dotazione di mezzi di soccorso dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti inter-ospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. | SC Direzione Sanitaria di Presidio SS DiPSa SS DAPO e Logistica | SC Direzione Sanitaria di Presidio SS DiPSa SS DAPO e Logistica | 2020 2021 | Convenzioni tra l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e le organizzazioni di volontariato e i comitati di Croce Rossa e Misericordia di Cuneo-Onlus per l’attività di trasporto sanitario in forma estemporanea- periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022. PG COVID Trasporti COVID e NON COVID intra ed extra ospedalieri rev00 del 26.02.2021 Report rilevazione mensile (periodo luglio-dicembre 2021) trasporti intra ed extra ospedalieri (DiPSa-DSP) | SI |
| 4. | Proroga conferimento di incarichi di lavoro autonomo e/o a tempo determinato (nota Direzione Sanità prot. 41248 del 09.12.2020) | SS Amministrazione del Personale | SC Direzione Sanitaria di Presidio- Funzione NOCC SS DAPO e Logistica S.S Amministrazione del Personale | Settembre/ Dicembre 2020 2021 | Potenziamento delle risorse umane dell’A.O S.Croce e Carle di Cuneo legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19: relazione in merito al processo di autovalutazione delle azioni specifiche del Piano Pandemico Operativo Aziendale” del 15-02.2020 (prot.6428 del 17.02.2021) | SI |
| 5. | Presenza di protocolli aggiornati per la prevenzione dell’esposizione al rischio biologico da parte dei lavoratori | S.S Prevenzione e Protezione S.S Medico Competente | S.S Prevenzione e Protezione S.S Medico Competente | Febbraio Ottobre 2020 Gennaio 2021 | Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria (Rev. da 0 a 8) | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - num. e qualifica personale ridistribuito a livello aziendale - num. e qualifica personale assunto ex-novo a livello aziendale - evidenza documentale protocolli aggiornati per la prevenzione dell’esposizione al rischio biologico da parte dei lavoratori |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Direzione Sanitaria di Presidio e DiPSa prot. n. 36934 del 10.11.2020 e n. 5095 del 08.02.2021 “Documenti di riallocazione del personale” - Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria (Rev. da 0 a 8) - “Aggiornamento PEIMAF – PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev06 di aprile 2021 - Tabella Ministeriale: Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19 aggiornata al 31.07.2021 - Relazione a cura del Responsabile SS Amministrazione del personale Potenziamento delle risorse umane dell’A.O S.Croce e Carle di Cuneo legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19: relazione in merito al processo di autovalutazione delle azioni specifiche del Piano Pandemico Operativo Aziendale” del 15-02.2020 (prot.6428 del 17.02.2021) - Convenzioni tra l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e le organizzazioni di volontariato e i comitati di Croce Rossa e Misericordia di Cuneo-Onlus per l’attività di trasporto sanitario in forma estemporanea-periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022. - Direzione Sanitaria di Presidio prot. n. 39475 del 27.11.2020 Attività personale medico in periodo emergenziale per la pandemia COVID-19 - PG COVID Trasporti COVID e NON COVID intra ed extra ospedalieri rev00 del 26.02.2021 - Report rilevazione mensile (periodo luglio-dicembre 2021) trasporti intra ed extra ospedalieri (DiPSa-DSP) - Tabella Ministeriale: Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale legate alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19 aggiornata al 31.07.2021 - DiPSa Documento di riallocazione personale aree COVID prot. N. 27365 del 29.07.2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: formazione del personale per la gestione della epidemia COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: DEFINIZIONE E SVILUPPO PIANO DI FORMAZIONE COVID-19 Mantenimento a regime del sistema di formazione degli operatori sanitari per la prevenzione e controllo di covid-19 e utilizzo dei dpi Predisposizione di iniziative di formazione e re-training da attivare in risposta a specifico bisogno formativo |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Prot. 0027007-11/08/2020-DGPRE-MDS-P- Allegato: Trasmissione “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi* (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare)* | Evidenza * Per quanto concerne i contenuti specifici si rimanda al Piano Formativo COVID correlato | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Analisi dei bisogni formativi (prevenzione e gestione infezione COVID, uso DPI, uso farmaci, uso apparecchiature, ecc.) | S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.S Formazione e Valutazione Operatori Dipartimenti Sanitari S.S DiPSa S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  |  | SI |
| 2. | Progettazione piano formativo | S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.S Formazione e Valutazione Operatori |  |  | SI |
| 3. | Verifica delle esigenze di formazione del personale individuato da eventualmente riconvertire con funzioni di assistenza in ambito di terapia intensiva/sub-intensiva in caso di aumentata affluenza di pazienti COVID-19 con quadro clinico grave/critico | S.S Formazione e Valutazione Operatori | Dipartimenti Sanitari S.S DiPSa S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  |  | SI |
| 4. | Predisposizione di iniziative di formazione e re-training in base ai bisogni riscontrati | S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.S Formazione e Valutazione Operatori |  |  | SI |
| 5. | Monitoraggio del numero di operatori sanitari che hanno e stanno partecipando ai short-training, attraverso l’introduzione di uno specifico indicatore. | S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.S Formazione e Valutazione Operatori |  |  | SI |
| 6. | Garanzia dell’accesso a corsi di formazione in e-learning per la prevenzione e il controllo di COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione individuali | S.S Formazione e Valutazione Operatori | Dipartimenti Sanitari S.S DiPSa S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  |  | SI |
| 7. | Corsi periodici e aggiornamento sul campo in terapia intensiva per il personale sanitario, altrimenti impiegato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva. | S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.S Formazione e Valutazione Operatori |  |  | SI |
| 8. | Corsi periodici e aggiornamento sul campo per il personale sanitario, altrimenti impiegato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di pronto soccorso. | S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.S Formazione e Valutazione Operatori |  |  | SI |
| 9. | Presenza di protocolli aggiornati per la prevenzione dell'esposizione al rischio biologico da parte dei lavoratori e relativa formazione | S.S Prevenzione e Protezione S.S Medico Competente | S.S Prevenzione e Protezione S.S Medico Competente | Febbraio /Ottobre 2020 Gennaio- Dicembre 2021 | Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria (Rev. da 0 a 8) SS Medico Competente, SS Formazione e Valutazione Operatori, SS Prevenzione e protezione 0042395 del 17.12.2020 Obiettivo di budget 136/2020- Revisione della formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’emergenza COVID-19 | SI |
| * Per i contenuti specifici si fa riferimento al Piano di Formazione Aziendale revisione 05 di agosto 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori per il monitoraggio: - numero di corsi effettuati livello di AO S.Croce e Carle - numero di operatori formati - numero di ore di formazione erogate |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Piano formativo COVID AO S.Croce e Carle rev.05 di agosto 2021 - Report attività formativa aziendale conservato presso la S.S Formazione e Valutazione Operatori - Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria (Rev. da 0 a 8) - SS Medico Competente, SS Formazione e Valutazione Operatori, SS Prevenzione e protezione 0042395 del 17.12.2020 Obiettivo di budget 136/2020- Revisione della formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’emergenza COVID-19 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: assicurare un adeguato livello di risorse strutturali e tecnologiche per la gestione della pandemia COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: ASSICURAZIONE DI UNA ADEGUATA DISPONIBILITA’ DI RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: X1 2 3 4 5 X6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Prot. 0027007-11/08/2020-DGPRE-MDS-P- Allegato: Trasmissione “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Costituzione di giacenza per DPI, farmaci, test antigenici, reagenti di laboratorio. Adesione gara SCR per fornitura ossigeno e contenitori ossigeno (Prot, 0237954 del 10/12/2020) | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.S DAPO S.C.I Acquisti | 2020-2021 | Laboratorio Analisi: evidenza documentale, a cura del Laboratorio Analisi, di giacenza a magazzino adeguata e di forniture già in ordine a scadenza periodica. Farmacia Ospedaliera evidenza documentale, a cura della Farmacia, di ordini di farmaci e DPI e di relativa giacenza a magazzino. Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 | SI |
| 2. | Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura per dispositivi di protezione individuale (DPI) in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale”. | S.C Farmacia Ospedaliera | S.C Farmacia S.S DAPO S.C.I Acquisti S.S Medico Competente S.S Prevenzione e Protezione (relativamente alla verifica dei requisiti normativi e di sicurezza del materiale acquistato). | A partire dall’inizio dell’emergenza con tempistiche di monitoraggio diverse a seconda della fase emergenziale. | Evidenza documentale tracciata con invio settimanale via mail al DIRMEI delle giacenze e degli ordini dei DPI Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 | SI |
| 3. | Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura di farmaci per la terapia COVID-19 in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.C Farmacia Ospedaliera | S.C Farmacia S.C.I Acquisti Clinici per ambito | A partire dall’inizio dell’emergenza con tempistiche di monitoraggio diverse a seconda della fase emergenziale. | Monitoraggio settimanale dei consumi, giacenze e ordini aperti e integrazione delle scorte come da nota Direzione Generale prot. 3833 del 29.01.2021 e nota Farmacia Ospedaliera prot. 1221 del 13.01.2021 Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 | SI |
| 4. | Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura per l’approvvigionamento dispositivi medici (Kit per diagnostica COVID-19, disinfettanti,ecc…) in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia S.C.I Acquisti Clinici per ambito S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | A partire dall’inizio dell’emergenza con tempistiche di monitoraggio diverse a seconda della fase emergenziale. Kit per diagnostica COVID-19: annuale | Monitoraggio settimanale dei consumi, giacenze e ordini aperti Kit per diagnostica COVID-19: documento inventario di magazzino Laboratorio Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 | SI |
| 5. | Disponibilità e garanzia di continuità di fornitura per l’approvvigionamento di ossigeno …) in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.C Tecnico S.C Farmacia Ospedaliera | S.C Tecnico S.C Farmacia Ospedaliera | A partire dall’inizio dell’emergenza con tempistiche di monitoraggio diverse a seconda della fase emergenziale. | Vedi tabella descrittiva “Interventi su impianti gas medicinali post emergenza” Temporanea implementazione di bombole da 14 l e da 50 l rispettivamente allocate presso la tenda dell’esercito italiano e presso il PS COVID 2. I successivi lavori di adeguamento delle dorsali di collegamento hanno poi consentito di ridurre la fornitura di tali bombole. Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 | SI |
| 6. | Disponibilità, per gli impianti ospedalieri, di un adeguato dimensionamento (quantità e portata di flusso) in rapporto ai maggiori consumi (incremento posti letto intensivi e semintensivi) | S.C Tecnico | S.C Tecnico | A partire dall’inizio dell’emergenza con tempistiche di monitoraggio diverse a seconda della fase emergenziale. | Vedi tabelle descrittive “Interventi su impianti gas medicinali post emergenza” “Ulteriori interventi tecnici completati” Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 | SI |
| 7. | Potenziamento dei servizi di sterilizzazione in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio- Centrale di Sterilizzazione | Ottobre/Dicembre | Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n. 39810 del 30.11.2020 “Potenziamento servizi smaltimento rifiuti sanitari e servizio sterilizzazione” Mail prot.11507 del 16.03.2021 a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” | SI |
| 8. | Potenziamento dei servizi di pulizia in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DAPO | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DAPO | Ottobre/Dicembre | Per tale attività si fa riferimento a quanto disposto nei seguenti documenti aziendali: - nota protocollo n. 20235 del 15/06/2020 Sanificazione ambulatoriale; - nota protocollo n. 12106 del 07/04/2020 Monitoraggio pulizia e sanificazione; - IO Sanificazione degli ambienti sanitari in caso di Coronavirus rev.01 del 22/12/2020 -Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n.39542 del 27.11.2020 “Sanificazione ascensori” Mail prot.11507 del 16.03.2021 a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” Direzione Sanitaria di Presidio comunicazione mail a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione del 07.06.2021 “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” Aggiornamento a maggio 2021” | SI |
| 9. | Potenziamento servizi di smaltimento rifiuti in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DAPO | S.C Direzione Sanitaria di Presidio- Centrale di Sterilizzazione S.S DAPO | Ottobre/Dicembre | Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n. 39810 del 30.11.2020 “Potenziamento servizi smaltimento rifiuti sanitari e servizio sterilizzazione” Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n.38388 del 19.11.2020 Contenitori (SANIBOX)per i rifiuti sanitari pericolosi e loro corretto utilizzo Mail prot.11507 del 16.03.2021 a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” Direzione Sanitaria di Presidio comunicazione mail a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione del 07.06.2021 “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” Aggiornamento a maggio 2021” | SI |
| 10. | Potenziamento sistemi informativi in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | SC Sistema Informativo Direzionale | SC Sistema Informativo Direzionale | Ottobre-Dicembre 2020 Gennaio-Febbraio 2021 | Aggiornamento dell’applicativo “Lista Accessi-Dimissioni” per monitoraggio ricoveri e dimissioni COVID e non COVID e alimentazione cruscotto “Disponibilità posti letto” regionale Integrazione con la Piattaforma Regionale COVID (gennaio-febbraio 2021): operativa la fase 2, in test la fase 3 | SI |
| 11 | Potenziamento attrezzatture/tecnologie in base ai potenziali incrementi conseguenti ai picchi di richiesta “emergenziale” | S.S Ingegneria Clinica | S.C.I Acquisti S.C Bilancio e Contabilità | Nel corso del 2020 | Evidenza acquisizioni e potenziamento vedi relazione S.S Ingegneria Clinica “Rafforzamento delle tecnologie medicali per il contrasto della pandemia da COVID-19” aggiornata al mese di luglio 2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - evidenza documentale specifica per tipologia di fornitura e funzione - aggiornamento giornaliero degli applicativi “Lista Pazienti” e “Lista Accessi-Dimissioni” - Num. pezzi in giacenza per tipologia (DPI, farmaci, test antigenici rapidi): standard sei mesi di fabbisogno (calcolato sulla base dei consumi giornalieri più elevati nel periodo fine ottobre/prima quindicina di novembre) - Num. pezzi in giacenza per reagenti: standard quattro mesi di attività dei laboratori a pieno regime (calcolato sulla base dei consumi giornalieri di quattro mesi di attività dei laboratori a pieno regime |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - nota protocollo n. 20235 del 15/06/2020 Sanificazione ambulatoriale; - nota protocollo n. 12106 del 07/04/2020 Monitoraggio pulizia e sanificazione; - IO Sanificazione degli ambienti sanitari in caso di Coronavirus rev.01 del 22/12/2020 - Documento inventario di magazzino conservato presso S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia - Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n.39542 del 27.11.2020 “Sanificazione ascensori” - Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n. 39810 del 30.11.2020 “Potenziamento servizi smaltimento rifiuti sanitari e servizio sterilizzazione” - S.S Ingegneria Clinica “Rafforzamento delle tecnologie medicali per il contrasto della pandemia da COVID-19” aggiornata al mese di luglio 2021 -Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n.38388 del 19.11.2020 Contenitori (SANIBOX)per i rifiuti sanitari pericolosi e loro corretto utilizzo Direzione Generale prot. 3833 del 29.01.2021 e nota Farmacia Ospedaliera prot. 1221 del 13.01.2021 Mail prot.11507 del 16.03.2021 a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” - Direzione Sanitaria di Presidio comunicazione mail a firma Coordinatore di Area e Coordinatore Centrale di Sterilizzazione del 07.06.2021 “Aggiornamento documentazione per Piano Pandemico” Aggiornamento a maggio 2021 - Report audit Piano Pandemico giugno e luglio 2021 |  |  |  |  |  |  |

Tabella descrittiva: INTERVENTI SU IMPIANTI GAS MEDICINALI

| PROGETTO/INTERVENTO | STATO DI AVANZAMENTO |
| --- | --- |
| 1.Implementazione temporanea della centrale gas medicinali del presidio CARLE con l'installazione provvisoria di un serbatoio criogenico di stoccaggio ossigeno da 5 mc con i relativi dispositivi di sicurezza e di un gruppo di compressione per la produzione di aria medicinale. | COMPLETATO |
| 2. Implementazione dell'impianto di distribuzione Ossigeno medicinale del presidio Carle per due reparti di degenza (rispettivamente al 2° ed al 3° piano del blocco C) mediante la realizzazione del raddoppio delle linee di alimentazione e l'installazione per ciascun reparto di ulteriori due quadri di riduzione di secondo stadio. | COMPLETATO |
| 3. Realizzazione della nuova centrale gas medicinali (ossigeno ed aria medicinale) del presidio CARLE. | LAVORI IN CORSO |
| 4.Esecuzione dei lavori di adeguamento delle dorsali principali di collegamento tra la centrale gas medicinali (ossigeno aria, CO2 ed N2O) ed il presidio S.Croce, compreso il rifacimento dei quadri di ingresso "IV fonti" per i gas medicinali | COMPLETATO |
| 5. Implementazione dell'impianto di distribuzione Ossigeno medicinale del presidio S.Croce per due reparti di degenza (rispettivamente al 1° ed al 2° piano del blocco B) mediante l'installazione per ciascun reparto di ulteriori due quadri di riduzione di secondo stadio. | COMPLETATO |

Tabella descrittiva: ULTERIORI INTERVENTI TECNICI COMPLETATI

Nei due reparti di degenza al secondo piano del Carle si è provveduto a: - realizzare un nuovo impianto di climatizzazione; - installare le visive sulle porte di ingresso alle camere di degenza; - aumentare la portata dell'impianto di estrazione a servizio dei bagni delle camere di degenza. Ulteriori interventi tecnici eseguiti presso le strutture del PO S.Croce per incremento esigenze posti letto COVID e separazione percorsi pronto soccorso: - allestimenti impianti elettrici e gas medicinali presso la tenda dell’Esercito Italiano collocata in adiacenza al pronto soccorso; - Segregazione con pareti di area limitrofa al Pronto Soccorso, temporaneamente dedicata ad accoglienza pazienti covid e conseguente allestimento impianti elettrici, gas medicinali ed estrazione aria - Collocazione container nel cortile interno al pronto Soccorso per differenziazione percorsi ed incremento aree a disposizione, con conseguente realizzazione di tunnel di collegamento, impianti di riscaldamento, elettrici e posa di porte automatiche

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: Assicurare un adeguato livello di comunicazione |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: DEFINIZIONE E SVILUPPO PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Prot. 0027007-11/08/2020-DGPRE-MDS-P- Allegato: Trasmissione “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Definizione di procedure /brochure informative dedicate alla gestione della comunicazione con pazienti-accompagnatori nei reparti COVID e non COVID | SC Direzione Sanitaria di Presidio | S.S. I Comunicazione e Ufficio Stampa Funzione Qualità ed Accreditamento Strutture di ricovero URP | A partire dalla fase 1 dell’epidemia | Informative SC Pediatria Documento per la Gestione beni personali di valore di proprietà della persona ricoverata in reparti Covid, Medicina d’Urgenza e Rianimazione Rev.00 del 14.11.2020 Informativa: Indicazione per l’utilizzo dei tablet per i pazienti Informativa: Gestione a domicilio degli effetti personali del paziente covid positivo Informativa: Indicazioni per recapitare effetti personali ai degenti dei reparti dell’AO S.Croce Carle di Cuneo Informativa per i Degenti dei Reparti COVID DOCINTERAZIENDALE009.revisione gennaio 2021 Dimissione al domicilio di paziente ricoverato per Sars-Cov-2 COVID-Informazioni sui comportamenti da seguire PO COVID L’umanizzazione delle cure ospedaliere in tempo di pandemia Covid-19: indicazioni per l’accesso del familiare o della persona di riferimento presso le strutture sanitarie dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo. rev01 del 21.07.2021 e relativa modulistica correlata DSP nota prot. n.21125 del 01.06.2021 “Gestione centralizzata tamponi addendum” DSP nota prot. n. 22601 del 15.06.2021 “Variazione oraria del punto informativo telefonico per i famigliari dei degenti dell’A.O. S.Croce e Carle-Cuneo | SI |
| 2. | Prosecuzione attività Servizio Informativo telefonico aziendale per i familiari e/o persone di fiducia ha la finalità di accogliere domande/dubbi/necessità espresse dai familiari e/o persona di fiducia del ricoverato, al fine di fornire una risposta adeguata | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Funzione Qualità ed Accreditamento S.S DiPSa URP | A partire dalla fase 1 dell’epidemia | Prosecuzione attività del Servizio Informativo telefonico per i familiari dei pazienti ricoverati presso l’AO S.Croce Carle di Cuneo PO COVID L’umanizzazione delle cure ospedaliere in tempo di pandemia Covid-19: indicazioni per l’accesso del familiare o della persona di riferimento presso le strutture sanitarie dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo. rev01 del 21.07.2021 e relativa modulistica correlata Punto Informativo telefonico per familiari di pazienti ricoverati presso l’AO S.Croce e Carle di Cuneo rev.08 del 23.03.2021 Punto Informativo telefonico per familiari di pazienti ricoverati presso l’AO S.Croce e Carle di Cuneo: schemi utili per la gestione delle telefonate revisione del 23.03.2021 DSP nota prot. n. 22601 del 15.06.2021 “Variazione oraria del punto informativo telefonico per i famigliari dei degenti dell’A.O. S.Croce e Carle-Cuneo | SI |
| 3. | Presenza di strumenti per l’informazione e la comunicazione interna ed esterna utili a garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari , i media e la popolazione | S.S.I Comunicazione e Ufficio Stampa | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | A partire dalla fase 1 dell’epidemia | Comunicazione esterna: aggiornamento del sito web aziendale con informazioni relativa all’emergenza COVID Attivazione sezioni dedicate all’emergenza COVID nella pagina web http://www.ospedale.cuneo.it/covid_19/ con le informazioni utili "PRONTO MAMMA" http://www.ospedale.cuneo.it/comunicazione/news_comunicati/dettaglio_news/?no_cache=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&tx_ttnews%5Bday%5D=09&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2632&cHash=0d405ba4dfa7812e99671d51158d38a3 Percorso nascita ai tempi del Covid" con video dedicati al percorso di accompagnamento alla nascita http://www.ospedale.cuneo.it/ospedale/percorso_nascita/ informativa (tradotta multilingue) "Porta il tuo bambino in Pronto Soccorso se..." http://www.ospedale.cuneo.it/fileadmin/user_upload/Porta_il_tuo_bambino_in_Pronto_Soccorso_se....pdf . Comunicazione interna: aggiornamento area intranet “Comunicazioni e disposizioni aziendali relative al COVID-19” e “Situazione aggiornata collocazione dei reparti nei presidi ospedalieri” (aggiornamento planimetrie) | SI |
| 3 | Prosecuzione attività del Trauma Center Psicologico dell’AO S.Croce e Carle di Cuneo | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Funzione Psicologia Ospedaliera | A partire dalla fase 1 dell’epidemia | Relazione a cura del Responsabile Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera “Emergenza COVID 19 supporto alla cittadinanza, ai pazienti e ai caregivers” (agg. febbraio 2021) Dati report audit interno Piano Pandemico marzo 2021 Report di audit Piano Pandemico giugno-luglio 2021 | SI |
| 4 | Diffusione interna dei Report COVID Italia e Piemonte trasmessi dall’Unità di Crisi Regionale | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Funzione Qualità ed Accreditamento | Da gennaio 2021 | Evidenza di pubblicazione della reportistica nell’area intranet dedicata | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Presenza aggiornamento area COVID sito web - Presenza aggiornamento area intranet comunicazioni e percorsi - Aggiornamento pubblicazione reportistica COVID Italia e Piemonte nell’area intranet dedicata |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Informative SC Pediatria - Documento per la Gestione beni personali di valore di proprietà della persona ricoverata in reparti Covid, Medicina d’Urgenza e Rianimazione Rev.00 del 14.11.2020 - Informativa: Indicazione per l’utilizzo dei tablet per i pazienti - Informativa: Gestione a domicilio degli effetti personali del paziente covid positivo - Informativa: Indicazioni per recapitare effetti personali ai degenti dei reparti dell’AO S.Croce Carle di Cuneo - Informativa per i Degenti dei Reparti COVID - Progetto per L’attivazione del Servizio Informativo telefonico per i familiari dei pazienti ricoverati presso l’AO S.Croce Carle di Cuneo - Informativa per l’attivazione del Trauma Center Psicologico - Evidenza di pubblicazione della reportistica INFO COVID Italia e Piemonte nell’area intranet dedicata - Relazione a cura del Responsabile Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera “Emergenza COVID 19 supporto alla cittadinanza, ai pazienti e ai caregivers” (agg. febbraio 2021) - DOCINTERAZIENDALE009.revisione gennaio 2021 Dimissione al domicilio di paziente ricoverato per Sars-Cov-2 COVID-Informazioni sui comportamenti da seguire - PO COVID L’umanizzazione delle cure ospedaliere in tempo di pandemia Covid-19: indicazioni per l’accesso del familiare o della persona di riferimento presso le strutture sanitarie dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo. rev01 del 21.07.2021 e relativa modulistica correlata - Punto Informativo telefonico per familiari di pazienti ricoverati presso l’AO S.Croce e Carle di Cuneo rev.08 del 23.03.2021 - Punto Informativo telefonico per familiari di pazienti ricoverati presso l’AO S.Croce e Carle di Cuneo: schemi utili per la gestione delle telefonate revisione del 23.03.2021 - Report audit interno Piano Pandemico marzo 2021 - Report di audit Piano Pandemico giugno-luglio 2021 - DSP nota prot. n. 22601 del 15.06.2021 “Variazione oraria del punto informativo telefonico per i famigliari dei degenti dell’A.O. S.Croce e Carle-Cuneo - DSP nota prot. n.21125 del 01.06.2021 “Gestione centralizzata tamponi addendum” |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: sviluppare il sistema informatico ed informativo per la gestione da COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ED INFORMATIVA COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE E CARLE-CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - - Nota Unità di Crisi prot. 14483 del 19.03.2020 - - DM 30 aprile 2020. Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020. - - DGR 23 maggio 2020, n. 2-1409. “Gestione informatico-informativa della pandemia COVID-19 a supporto dei sistemi di sorveglianza e contact tracing nella fase 2”. BU25S1 18/06/2020. |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione Si parz. No |
| 1. | Corretta imputazione delle informazioni (es. tampone, laboratori, consenso, risultato tampone , decorso ricovero, esito dimissioni, posti letto, ricoveri COVID ordinari/terapie intensive, accessi COVID PS per codice triage, ecc.) | Unità AZIENDALE Gestione COVID (posti letto) S.C Direzione Sanitaria di Presidio (posti letto) S.S Medico Competente S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | SCI Sistema Informativo Direzionale S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza | 2020-2021 | Evidenza Caricamento giornaliero dei dati richiesti su piattaforma Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19- Prot. n. 8043 del 01.03.2021 “Aggiornamento piattaforma posti letto COVID19” | SI |
| 2. | Formulazione di reportistica corrente e a domanda per la gestione dei processi e per le attività di valutazione | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza SCI Sistema Informativo Direzionale | 2020-2021 | Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19 | SI |
| 3.. | Trasmissione giornaliera delle informazioni e report interni | DIRMEI | DIRMEI | 2020-2021 | Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19 Evidenza Caricamento giornaliero dei dati richiesti su piattaforma | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Percentuale di caricamento su piattaforma regionale COVID di esiti di tamponi oro-faringei; standard 100% - Percentuale notifiche malattia infettiva COVID in casi sospetti/confermati COVID 19; standard: 100% - Percentuale di caricamento giornaliero su piattaforma regionale COVID dei posti letto COVID attivati e occupati in Azienda; standard 100% |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Direzione Sanitaria di Presidio PO 003 Gestione dei flussi informativi Piattaforma Regionale COVID-19 - Prot. n. 8043 del 01.03.2021 “Aggiornamento piattaforma posti letto COVID19” N:B Per l’attività di tracciamento contatti e segnalazioni casi positivi COVID 19 si fa riferimento alla scheda n.36 “Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza” |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: assicurare la disponibilità di Materiali Sanitari |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: COSTITUZIONE DELLA SCORTA AZIENDALE MATERIALI SANITARI E ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - - Comunicazione DIRMEI prot. n. 2020/0096115 del 29/06/2020: Operatività nuovo dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed emergenze infettive. - - Comunicazione Unità di Crisi n. 4880 del 3/04/2020: Piattaforma COVID Regione Piemonte - - ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2020/0055864 del 16/04/20: Indicazioni per l’utilizzo delle protezioni per infezioni da SARS COV 2 con allegati. - - Unità di crisi prot.n. 13.220/90/2020 di settembre 2020 Programmazione approvvigionamenti DPI nelle ASR per emergenza “COVID-19”. - - ASLTO Citta' Torino Protocollo n. 2020/167801 DEL 26/10/2020 Riprogrammazione approvvigionamenti DPI nelle ASR per emergenza “COVID-19”. Monitoraggio consumi. Analisi dei risultati e ridefinizione della scorta DIRMEI. - -DGR n.3- 2190 attivazione di programmi di screening regionali mediante test rapidi per la ricerca dell’antigene SARS COV 2 sul tampone naso faringeo. - -Nota prot. 253788 del 22.12.2020. Definizione indicatori di preparazione e risposta a COVID 19 nella stagione autunno invernale. Adeguamento DIRMEI |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione Si parz. No |
| 1. | Fornitura di adeguati approvvigionamenti di materiali di consumo (dispositivi di protezione individuale e di disinfezione in ottemperanza alle CM in vigore) | DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture |  | Recepimento della comunicazione DIRMEI prot n.0237954 del 10.12.2020. finalizzata alla costituzione di una scorta aziendale di DPI e Farmaci per la gestione di una eventuale fase 3 della durata di 6 mesi Nel corso della riunione dell’Unità di Crisi Aziendale del 05.07.21 è stata discussa e accolta la proposta di stoccare una scorta aziendale di DPI tale da garantire 2,5 mesi di attività assistenziale calcolata sulla 3° ondata (marzo 21). | SI |
| 2. | Costituzione e gestione di un magazzino unico di riferimento regionale dotato di idoneo sistema informativi | DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture |  | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI |  |
| 3. | Costituzione giacenza DIRMEI in proprio per DPI, farmaci, test antigenici | DIRMEI |  |  | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI e ricezione dei materiali sanitari da loro inviati |  |
| 4. | Formulazione indicazioni alle ASR | DIRMEI | DIRMEI AO S.Croce e Carle-Cuneo - S.C Farmacia Ospedaliera -S.S DAPO -S.C.I Acquisti - S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Tempistica prevista dal DIRMEI | Comunicazioni DIRMEI: Prot. n. 1907459 del 16.07.20 Prot. n.126244 del 26.08.20 Prot. n. 13220 del 01.10.20 Prot.n.2020/0159258 del 16.10.20 Prot. n 177627 del 03.11.2020 | SI |
| 5. | Programmazione ordini | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia Ospedaliera S.S DAPO S.C.I Acquisti S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Aggiornamento settimanale della programmazione fatta ad agosto/settembre in base all’andamento della pandemia | Evidenza documentale | SI |
| 6. | Rilevazione fabbisogni COVID | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia Ospedaliera S.C Direzione Sanitaria di Presidio Clinici per ambito S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Periodo nov -dic 2020: Monitoraggio settimanale Periodo gennaio-febbraio 2021: monitoraggio settimanale | Tabella rilevazione fabbisogni all.3. | SI |
| 7. | Calcolo scorta regionale ed eccedenze per ASR | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia Ospedaliera S.C Direzione Sanitaria di Presidio Clinici per ambito S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Aggiornamento mensile in base alle comunicazioni pervenute da DIRMEI | Tabella calcolo scorta DIRMEI | SI |
| 8. | Aggiornamento calcolo scorte semestrali ASR | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia Ospedaliera S.C Direzione Sanitaria di Presidio Clinici per ambito S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Periodo ott-dic 2020: aggiornamento mensile Revisione scorte semestrali ricalcolata a dicembre 2020 | Tabella calcolo scorte ASR Direzione Generale prot. n.3833 del 29.01.2021 Farmacia ospedaliera prot.n.1221 del 13.01.2021 Riadeguamento giacenze – incremento approvvigionamento e dotazione beni sanitari per emergenza COVID-19 Fase 3 | SI |
| 9. | Aggiornamento Logistica magazzini | S.C Farmacia Ospedaliera S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C Farmacia Ospedaliera S.S DAPO S.S Acquisti S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Periodo ott-dic 2020: Monitoraggio settimanale | Richiesta Accesso Tabella locazione scorte | SI |
| 10 | Distribuzione eccedenze DPI alle ASR | DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | N.A | Ricezione dei materiali sanitari inviati dal DIRMEI |  |
| 11 | Monitoraggio settimanale ASR | DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | N.A | Trasmissione al DIRMEI via mail con cadenza settimanale delle giacenze, dei consumi e degli ordini dei DPI |  |
| 12 | Rivisitazione scorta regionale DPI | DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | N.A | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI |  |
| 13 | Visite alle ASR per verifica scorte DPI | DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | N.A | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI Verbali visite effettuate |  |
| 14 | Distribuzione test antigenici rapidi ad anziani, disabili, minori, psichiatrici, enti pubblici |  |  | N.A |  |  |
| 15 | Monitoraggio settimanale delle ASR per scorte e consumi test antigienici rapidi con /senza strumentazione. | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Invio settimanale via mail al DIRMEI | Tabella settimanale “Monitoraggio settimanale test antigenici rapidi senza strumenti e con strumenti” (ultimo invio giugno 2021) | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - n.ordini DPI estinti* /n.ordini totali - n. Pezzi DPI in scorta/n.pezzi ordinati - costo DPI in scorta/costo DPI ordinati - - Scostamento fabbisogno DPI ASR ott/nov 2020 verso marzo/aprile 2020 - - Scostamento fabbisogno DPI DIRMEI ott/nov 2020 verso marzo/aprile 2020 - - Esistenza protocolli utilizzo DPI in sede di visita nelle ASR Giacenza in proprio DIRMEI: giacenza DPI pari a due mesi di fabbisogno calcolato sulla base dei consumi giornalieri piu elevati nel periodo fine ottobre prima quindicina di novembre, farmaci per l’assistenza a COVID positivi pari due mesi di fabbisogno calcolato sulla base dei consumi giornalieri piu elevati nel periodo fine ottobre prima quindicina di novembre, test antigenici rapidi pari a due mesi di fabbisogno calcolato sulla base dei consumi giornalieri piu elevati nel periodo fine ottobre prima quindicina di novembre Nota bene * ordini chiusi ossia saldati |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: Sono stati elaborati per tutte le azioni specifiche documenti excel in cui sono riassunte le seguenti attività pianificate e in via di attuazione: calcolo delle scorte, valutazione tecnica dei beni sanitari da acquisire condivisa con i clinici interessati, programmazione delle modalità di acquisto, emissione degli ordini di acquisto, progressivo accantonamento dei beni. I file vengono aggiornati quotidianamente ove necessario e conservati presso la SC Farmacia Ospedaliera. - DIRMEI: Prot. n. 107459 del 16.07.20 Prot. n.126244 del 26.08.20 Prot. n. 46746 del 02.10.20 Prot.n.2020/0159258 del 16.10.20 Prot. n 177627 del 03.11.2020 Prot n.0237954 del 10.12.202 - Direzione Generale prot. n.3833 del 29.01.2021 - Farmacia ospedaliera prot.n.1221 del 13.01.2021 Riadeguamento giacenze – incremento approvvigionamento e dotazione beni sanitari per emergenza COVID-19 Fase 3 - Tabella settimanale “Monitoraggio settimanale test antigenici rapidi senza strumenti e con strumenti” (ultimo invio giugno 2021) |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE TERRITORIO-OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: assicurare la capacità nella diagnostica di laboratorio nella infezione da COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE LABORATORI |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: . |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Costituzione, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020, delle reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS CoV-2, individuate tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto. | Assessorato alla Sanità | DIRMEI AO S.Croce e Carle Cuneo | A.O. S. Croce e Carle Cuneo Laboratorio Covid operativo da Febbraio 2020 con potenzialità produttiva di 900 ricerche molecolari Covid-19 die ASL CN1 P.O. Mondovì Entro il mese di Febbraio 2021 avviamento secondo Laboratorio Covid con potenzialità produttiva di 400 test die | Report periodici inviati al DIRMEI Contratto ditta Arrow Diagnostics per la fornitura di strumentazione e reagenti | SI |
| 2. | Individuazione e realizzazione a livello Regionale e di quadrante di Laboratori COVID aggiuntivi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 | AO S.Croce e Carle ASL CN1 ASL CN2 | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Dicembre 2020/Gennaio 2021 | Apertura diagnostica molecolare per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 presso l’Ospedale di Mondovì entro il mese di febbraio 2021 a cura dell’ASL CN1 | SI |
| 3. | Approvvigionamento materiali di consumo e strumentazioni necessari per un periodo di almeno 4 mesi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 anche in condizioni di aumentata richiesta da parte dei presidi territoriali/ospedalieri e eventualmente con formula di consegna e fatturazione scaglionata. | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.S DAPO S.S Acquisti | Copertura fino a gennaio 2021 | Presenza di ordini in essere già inviati alle ditte di riferimento per la copertura di 4 mesi di attività. Le ditte provvederanno all’invio dei rifornimenti in base alla disponibilità. | SI |
| 4. | Integrazione dei laboratori privati nella rete dei laboratori | AO S.Croce e Carle | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.S DAPO | Operativa dallo 09.11.2020 | Convezione con RDI (Rete Diagnostica Italiana) a supporto dei laboratori istituzionali | SI |
| 5. | Integrazione informatica delle varie applicazioni in uso nei laboratori con la piattaforma COVID | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.C.I Sistema Informativo Direzionale | Marzo/ Dicembre Gennaio-Febbraio 2021 | Previsto attivazione “fase Tre” * entro il mese di dicembre *Livello di integrazione con il C.S.I: fornitura di un bare-code unificato gestibile da tutti i laboratori integrati con la piattaforma regionale Aggiornamento febbraio 2021 E ‘operativa l’integrazione del LIS dei Laboratori (LUV) con la Piattaforma Regionale | SI |
| 6. | Fabbisogno risorse umane per le linee di produzione diagnostica COVID | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.S Amministrazione del Personale | Tecnici nei mesi di marzo-aprile 2020 Biologi nel mese di ottobre 2020 | Assunzione presso la S.S Genetica e Biologia Molecolare di 2 Dirigenti Biologi e di 4 Tecnici di Laboratorio Aggiornamento febbraio 2021 Allo stato attuale sono presenti risorse umane in termini di personale Dirigente e TSLB | SI |
| 7. | Rispetto della afferenza territoriale in base a quanto indicato dal Piano in relazione alle Aree Omogenee | AO S.Croce e Carle ASL CN1 e ASL CN2 | AO S.Croce e Carle ASL CN1 e ASL CN2 | Ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n.50-2484 del 23.11.2015 dal maggio 2019 | Applicazione modello HUB-Spoke (DGR n.50-2484 del 23.11.2015 “Riorganizzazione e razionalizzazione delle Rete dei Laboratori di Analisi. Prime indicazioni alle ASR per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione” e s.m.i) Il Laboratorio Hub della AO di Cuneo assicura tempestivo processamento dei tampono molecolari inviati dai presidi ospedalieri e dal territorio della AIC4. | SI |
| 8. | Rispetto dei valori di produttività previsti per ciascun laboratorio | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Dal mese di settembre 2020 | Il Laboratorio COVID assicura lo standard produttivo previsto, in subordine ai temponi effettivamente inviati per il processamento. | SI |
| 9. | Attivazione screening varianti COVID-19 | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di aprile 2021 | Dr. Gianmatteo Micca comunicazione avente per oggetto “Attivazione screening varianti COVID-19” del 02.04.2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Numero esami di laboratorio effettuati a livello aziendale - Numero laboratori operativi per diagnosticare COVID - Rispetto dei valori di produttività previsti per ciascun laboratorio (i valori di produttività sono aggiornati periodicamente da Assessorato alla Sanità/DIRMEI) |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - DGR n.50-2484 del 23.11.2015 “Riorganizzazione e razionalizzazione delle Rete dei Laboratori di Analisi. Prime indicazioni alle ASR per il consolidamento delle analisi ad elevata automazione” e s.m.i - S.C Acquisti determinazione n.1344-2020 del 07.10.2020 “Adesione all’accordo quadro aggiudicato dalla centrale di committenza-SCR Piemonte SPA- in merito al servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi rino-farigei di rna coronavirus SARS-Cov-2, per il potenziamento dell’attività di screening delle AA.SS.RR.della Regione Piemonte nell’ambito della gestione dell’emergenza legata la COVID-19 (garan.51-2020)” |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 27 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: attuare le misure di gestione della epidemia da COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Azione operativa: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE ALLE ESIGENZE CONNESSE CON LA EPIDEMIA DA COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - - Prot 0178226/2020 ASL Città di Torino: “Ulteriori misure di contenimento del Covid-19 e indicazioni operative sull’assistenza territoriale e nelle strutture del DSM” - - Prot 890/2020 ASL Città di Torino: “Istituzione Rete regionale Salute Mentale in sostegno all’Unità di Crisi” |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1 | Analisi della diffusione della pandemia nei luoghi di cura della Salute Mentale (SRP, CD, CSM, SPDC) | Dipartimento Interaziendale Salute Mentale | S.C Psichiatria | Da marzo 2020 | Direttore Dipartimento Interaziendale Salute Mentale prot. n.5345 del 09.02.2021 Piano Pandemico COVID-19 AO S.Croce e Carle Cuneo: Scheda Procedurale n.27 “Adeguamento dei Servizi di Salute Mentale alle esigenze connesse con la epidemia daCOVID-19” | SI |
| 2 | Analisi dei bisogni dei pazienti, familiari e operatori in ambito psicologico | Dipartimento Interaziendale Salute Mentale | S.C Psichiatria | Da marzo 2020 | Direttore Dipartimento Interaziendale Salute Mentale prot.n.5345 del 09.02.2021 Piano Pandemico COVID-19 AO S.Croce e Carle Cuneo: Scheda Procedurale n.27 “Adeguamento dei Servizi di Salute Mentale alle esigenze connesse con la epidemia daCOVID-19” Riferimento scheda procedurale n. 31 “Adeguamento delle strutture e dei servizi di Psicologia alle esigenze connesse con la epidemia COVID-19” | SI |
| 3 | Adeguamento organizzativo e tecnico | Dipartimento Interaziendale Salute Mentale S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Psichiatria | Da marzo 2020 | Direttore Dipartimento Interaziendale Salute Mentale prot.n.5345 del 09.02.2021 Piano Pandemico COVID-19 AO S.Croce e Carle Cuneo: Scheda Procedurale n.27 “Adeguamento dei Servizi di Salute Mentale alle esigenze connesse con la epidemia daCOVID-19” | SI |
| 4 | Valutazione dell’adeguamento ai bisogni e revisione se necessaria | Dipartimento Interaziendale Salute Mentale S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Psichiatria | Da marzo 2020 | Direttore Dipartimento Interaziendale Salute Mentale prot.n.5345 del 09.02.2021 Piano Pandemico COVID-19 AO S.Croce e Carle Cuneo: Scheda Procedurale n.27 “Adeguamento dei Servizi di Salute Mentale alle esigenze connesse con la epidemia daCOVID-19” | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Presenza relazione di sintesi a cura del Direttore del Dipartimento Interaziendale Salute Mentale |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Direttore Dipartimento Interaziendale Salute Mentale prot.n.5345 del 09.02.2021 Piano Pandemico COVID-19 AO S.Croce e Carle Cuneo: Scheda Procedurale n.27 “Adeguamento dei Servizi di Salute Mentale alle esigenze connesse con la epidemia daCOVID-19” |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: prevenzione TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: attuare le misure di PREVENZIONE DELLA EPIDEMIA DA COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Azione operativa: SVILUPPO DELLA CAMPAGNA VACCINALE DI PREVENZIONE DELLA INFEZIONE DA COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: A.O S.Croce e Carle Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Ministero della Salute. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. PIANO STRATEGICO. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale (dicembre 2020). |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Formulazione del piano regionale per la vaccinazione COVID 19: punti vaccinali, sedute vaccinali, figure coinvolte, popolazione da vaccinare, ecc. | Assessorato alla Sanità Area giuridico- amministrativa UdC SEREMI DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture |  | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI |  |
| 2. | Acquisizione e logistica vaccini | Area giuridico- amministrativa UdC SEREMI DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture |  | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI |  |
| 3 | Comunicazione del piano | Area giuridico- amministrativa UdC SEREMI DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture |  | Riconoscimento di tale attività in capo al DIRMEI |  |
| 4. | Formulazione del piano locale per la vaccinazione COVID 19: logistica, punti vaccinali, sedute vaccinali, figure coinvolte, ecc. | S.C Farmacia Ospedaliera S.S Medico Competete | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Farmacia Ospedaliera S.S Medico Competente Team Vaccinali Multiprofessionali | da dicembre 2020 | Direzione Generale prot. 40157 del 02.12.2020 Prima fase di somministrazione vaccino COVID-19-Gruppo Operativo Aziendale Piano Operativo per la prima fase per la prima fase di somministrazione del vaccino COVID-19-rev02 del 31.12.2020 Direzione Generale prot. n.5725 del 11.02.2021 Messa a disposizione squadra vaccinale anti SARS-Cov-2 Direzione Generale prot. n. 5727 del 11.02.2021 Obiettivo 1 Prevenire l’infezione da COVID-19 attraverso l’attività di vaccinazione-DGR n.8-2814 del 29.01.2021 Nota prot. n 40157 del 02.12.2020 “Prima fase di somministrazione del vaccino COVID-19-Gruppo Operativo Aziendale” Nota prot. n. 11892 del 25.03.2021 Attività vaccinale anti COVID 19- AO S. Croce e Carle Cuneo IO FARM-DSP Monitoraggio sedute vaccinali COVID (24.03.2021 rev 00) Nota Ministeriale n.41416 del 14/09/2021 “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. Mail regionale del 15/09/2021 avente per oggetto “Vaccinazione COVID: dose aggiuntiva-indicazioni e tecniche operative. Allegato A Categorie-Allegato B Istruzioni per la convocazione Nota Ministeriale n. 0043604 del 27/09/2021 “Avvio della somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”. | SI |
| 5. | Effettuazione della vaccinazione | S.S Medico Competete | Team Vaccinali Multiprofessionali | Dal 27 dicembre 2020 a fine campagna vaccinale | Medico Competente Relazione giornata “Vaccine day” 27-12-20 AO S. Croce e Carle di Cuneo Trasmissioni mail al DIRMEI, a cura della Farmacia, della progressione dell’attività vaccinale agli atti dell’Unità di Gestione COVID-19 aziendale Delibera 88-2021 del 19.02.2021 Convenzione fra l’AO S.Croce e Carle e l’ASL CN1 per la costituzione di team vaccinali Nota Ministeriale n.41416 del 14/09/2021 “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. Mail regionale del 15/09/2021 avente per oggetto “Vaccinazione COVID: dose aggiuntiva-indicazioni e tecniche operative. Allegato A Categorie-Allegato B Istruzioni per la convocazione Nota Ministeriale n. 0043604 del 27/09/2021 “Avvio della somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”. | SI |
| 6. | Effettuazione della sorveglianza dei soggetti vaccinati | S.S Medico Competete S.C Farmacia Ospedaliera | S.C Farmacia Ospedaliera S.S Medico Competente Team Vaccinali Multiprofessionali | Dal 27 dicembre 2020 a fine campagna vaccinale | Team Vaccinale: monitoraggio clinico degli eventi avversi immediati S.C Farmacia: raccolta delle segnalazioni delle reazioni avverse precoci e ritardate Report esiti monitoraggi vaccinazioni anti COVID 19 a cura delle Strutture DSP, Farmacia Ospedaliera, Medico Competente. | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Presenza piano regionale - Presenza piano aziendale - Num. vaccini COVID 19 acquisiti - Num. vaccini COVID 19 somministrati |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: -Direzione Generale prot. n.5725 del 11.02.2021 Messa a disposizione squadra vaccinale anti SARS-Cov-2 -Direzione Generale prot. n. 5727 del 11.02.2021 Obiettivo 1 Prevenire l’infezione da COVID-19 attraverso l’attività di vaccinazione-DGR n.8-2814 del 29.01.2021 - Direzione Generale prot. 40157 del 02.12.2020 Prima fase di somministrazione vaccino COVID-19-Gruppo Operativo Aziendale - Medico Competente Relazione giornata “Vaccine day” 27-12-20 AO S. Croce e Carle di Cuneo - Piano Operativo per la prima fase per la prima fase di somministrazione del vaccino COVID-19-rev02 del 31.12.2020 - Trasmissioni mail al DIRMEI della progressione dell’attività vaccinale agli atti dell’Unità di Gestione COVID-19 aziendale - Nota prot. n 40157 del 02.12.2020 “Prima fase di somministrazione del vaccino COVID-19-Gruppo Operativo Aziendale” - Nota prot. n. 11892 del 25.03.2021 Attività vaccinale anti COVID 19- AO S. Croce e Carle Cuneo - IO FARM-DSP Monitoraggio sedute vaccinali COVID (24.03.2021 rev 00) - Report esiti monitoraggi vaccinazioni anti COVID 19 a cura delle Strutture DSP, Farmacia Ospedaliera, Medico Competente. - Delibera 88-2021 del 19.02.2021 Convenzione fra l’AO S.Croce e Carle e l’ASL CN1 per la costituzione di team vaccinali - Nota Ministeriale n.41416 del 14/09/2021 “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. - Mail regionale del 15/09/2021 avente per oggetto “Vaccinazione COVID: dose aggiuntiva-indicazioni e tecniche operative. Allegato A Categorie-Allegato B Istruzioni per la convocazione - Nota Ministeriale n. 0043604 del 27/09/2021 “Avvio della somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”. |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 31 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: prevenzione TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: attuare le misure di GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Azione operativa: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI PSICOLOGA ALLE ESIGENZE CONNESSE CON LA EPIDEMIA DA COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: A.O S.Croce e Carle- Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Prot. 19346/A 1821 del 17.04.2020 – istituzione Coordinamento regionale psicologia a supporto dell’Unità di crisi - webinar nazionale FIASO " Covid-19. Iniziative di supporto psicologico per gli operatori sanitari” del 26.03.2020; www.fiaso.it; https://youtu.be/Jhr8VMdnXIk ; - webinar nazionale FIASO "Covid-19. Esperienze di supporto psicologico a pazienti e parenti” del 08.04.2020;www.fiaso.it; https://youtu.be/GSDuIu_DKh4 . - Prot 0027007-11/08/2020-DGPRE-MDS-P - Allegato: Trasmissione documento “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” - “COVID-19: l’intervento del Team di Psicologia dell’Emergenza a sostegno della popolazione” – N.3/2020 Rivista Medica Italiana Online. - “Tele-neuropsicologia: la valutazione neuropsicologica in un contesto di smartworking, durante l’emergenza COVID-19. L’esperienza della Regione Piemonte” N.3 ANNO XV – Settembre - Dicembre 2020 - Rivista Italiana di Psicogeriatria. - PDTA Psicologia Emergenza |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni) | Evidenza | Valutazione Si parz. No |
| 1. | Implemento delle attività psicologiche e psicoterapeutiche ambulatoriali e ospedaliere a favore dei pazienti per il trattamento dei: DPTS Disturbo post traumatico da stress, Disturbo dell’adattamento, Disturbo d’ansia generalizzata) da COVID19 Implemento delle attività psicologiche e psicoterapeutiche ambulatoriali e ospedaliere a favore dei familiari per il trattamento delle situazioni di lutto, in funzione preventiva dell’instaurarsi del Disturbo da lutto complicato. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera | Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimenti Sanitari | Da marzo 2020 | Relazione a cura del Responsabile Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera “Emergenza COVID 19 supporto alla cittadinanza, ai pazienti e ai caregivers” (agg. febbraio 2021) Report attività Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera- periodo marzo/ottobre 2020 Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche Attività del trauma center psicologico in relazione all’emergenza COVID 19 A.O S.CROCE E Carle- Cuneo Report audit interno Piano Pandemico da febbraio a luglio 2021 | SI |
| 2. | Attività di debriefing e supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto agli operatori sanitari al fine di contenere le ricadute psicofisiche della pandemia COVID19 sulla salute mentale degli stessi. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera | Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa Dipartimenti Sanitari | Da marzo 2020 | Relazione a cura del Responsabile Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera ”Attività del trauma center in relazione all’emergenza COVID 19 supporto agli operatori “positivi al covid19”(agg a febbraio 2021) Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche Attività del trauma center psicologico in relazione all’emergenza COVID 19 A.O S.CROCE E Carle- Cuneo Report audit interno Piano Pandemico da febbraio a luglio 2021 | SI |
| 3. | Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica dei pazienti COVID19 post fase positiva al fine di riabilitare i danni sulla funzionalità cognitiva coinvolta | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera | Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa Dipartimenti Sanitari | Da marzo 2020 | Relazione a cura del Responsabile Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera ”Attivita’ del trauma center in relazione all’emergenza COVID 19 supporto agli operatori “positivi al covid19”(agg a febbraio 2021) Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche Attività del trauma center psicologico in relazione all’emergenza COVID 19 A. O. S. CROCE E Carle- Cuneo Report audit interno Piano Pandemico da febbraio a luglio 2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Num. Prestazioni effettuate ripartite in base alla casistica clinica e psicodiagnostica |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Relazione a cura del Responsabile Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera “Emergenza COVID 19 supporto alla cittadinanza, ai pazienti e ai caregivers” (agg. febbraio 2021) - Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche Attività del trauma center psicologico in relazione all’emergenza COVID 19 A.O S.CROCE E Carle- Cuneo - Report audit interno Piano Pandemico da febbraio a luglio 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE 34 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: contenimento ritardo attivita’ dei tre programmi di screening inclusi nei LEA |  |  |  |  |  |  |
| Azione operativa: rimodulazione dell’offerta di screening oncologici |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: A.O S.Croce e Carle- Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - DGR 27-3570. 4/7/2016. -Circolare Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria del 5/6/2020 Prot. 18410/A1409B_05.06.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 e 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Documenti prodotti | Valutazione Si parz. no |
| 1. | Attuazione delle misure di prevenzione dell’infezione da COVID19 per le attività di screening | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | Da marzo 2020 | Evidenza documentale attività di bonifica locali ambulatoriali (le schede sono conservate nei locali ambulatoriali e periodicamente inviate all’archivio centrale) Conferma della capienza massima delle sale di attesa descritta nella Tabella a pag 7 del “Documento aziendale misure generali attività sanitaria fase 2 covid 19 AO S.Croce e Carle Cuneo” (luglio 2020.) | SI |
| 2. | Individuazione di servizi/unità operative con percorsi e spazi nettamente separati rispetto a quelli dedicati a pazienti COVID e del personale necessario a garantire l’attività programmata | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | Da marzo 2020 | Direzione Sanitaria di Presidio prot. n.39804 del 30.11.2020 Erogazione prestazioni ambulatoriali a pazienti in isolamento/quarantena Istruzioni operative per esami endoscopici a pazienti sospetti o confermati per infezione da coronavirus rev.00 del 20.02.2020 IORDG_008 Gestione percorsi sars cov-2 screening mammografico PO CARLE Rev.00 del 18.02.2021 | SI |
| 3. | Programmazione di un livello di attività pari ad almeno il 50% dell’attività erogata nel 2019. Tenendo conto del fatto che la necessità di rispettare le procedure di sanificazione e distanziamento determinano un allungamento dei tempi per ciascun esame, l’erogazione del volume di attività indicato richiede un impegno orario non inferiore al 90% di quello garantito nel 2019 | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Controllo di Gestione S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | Da maggio 2020 | Direzione Generale prot n.3226. del 26.01.2021 Screening Oncologici nel Programma n.4-attività stimate per l’anno 2021 (Screening Mammografico) Direzione Generale prot. n.7742 del 26.02.2021 Screening Oncologici nel Programma n.4-attività stimate per l’anno 2021 (Screening Cervico Vaginale) Direzione Generale Screening Oncologici nel Programma n.4-attività stimate per l’anno 2021 (Screening Colon Rettale) UVOS ASL CN1 prot. 41028 del 09.04.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (gennaio-marzo 2021) UVOS ASL CN1 prot. 80199 del 20.07.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (aprile-giugno 2021) | SI |
| 4 | Adozione di criteri di priorità nella gestione degli inviti, definiti in base al livello di rischio di sottogruppi della popolazione, per limitare l’impatto complessivo del ritardo, in caso di prolungarsi dell’emergenza epidemica. Tali criteri sono già stati discussi a livello del coordinamento regionale screening. | Unità di valutazione ed Organizzazione Screening- Programma n.4 ASL CN1, ASL CN2 AO S.Croce e Carle CN | S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | Programmazione fatta a gennaio.2020 Sospensione dell’attività da febbraio 2020 e ripresa nel mese di giugno 2020. Continuativa per tutto il 2021 | Riguardo a questo punto, è stato svolto in Coordinamento Regionale Screening un intenso ed esteso lavoro di valutazione di proposte trasmesse in Regione dal CPO in data 22.1.2021 Prot. 0007009 Si resta in attesa dell’approvazione regionale del documento UVOS ASL CN1 prot. 41028 del 09.04.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (gennaio-marzo 2021) UVOS ASL CN1 prot.80349 del 20.07.2021 Valutazione di processo dell’attività assistenziale screening: e,issione progressiva n.191/luglio 2021; analisi condotta dall’ UVOS | SI |
| 5. | Monitoraggio di processo e di risultato | Unità di valutazione ed Organizzazione Screening ASL CN1 | S.C Gastroenterologia S.C Ginecologia e Ostetricia SC Radiodiagnostica | 2020-2021 | Vedi documenti di valutazione di processo anno 2020 Programma n. 4 Indicatori per il monitoraggio ASLCN1 UVOS prot. N. 131072 Considerazioni preliminari relative alla situazione correlate al COVID-19 nell’ambito degli screening oncologici finalizzate alla predisposizione di un pano di attività relativo all’anno 2021 nel Programma n.4. Valutazione di processo dell’attività assistenziale screening: emission progressive n.186/dicembre 2020 UVOS ASL CN1 prot. 41028 del 09.04.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (gennaio-marzo 2021) UVOS ASL CN1 prot. 80199 del 20.07.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (aprile-giugno 2021) UVOS ASL CN1 prot.80349 del 20.07.2021 Valutazione di processo dell’attività assistenziale screening: e,issione progressiva n.191/luglio 2021; analisi condotta dall’ UVOS | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Num. di inviti nel trimestre di riferimento - Num. di prestazioni di screening di I e II livello effettuate nel trimestre di riferimento - Tempi di refertazione esami di I livello e tempi di attesa per le prestazioni di II livello nel trimestre di riferimento - Stima dei casi persi nel trimestre di riferimento |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Direzione Sanitaria di Presidio prot. n.39804 del 30.11.2020 Erogazione prestazioni ambulatoriali a pazienti in isolamento/quarantena - Istruzioni operative per esami endoscopici a pazienti sospetti o confermati per infezione da coronavirus rev.00 del 20.02.2020 - Direzione Generale prot n.3226. del 26.01.2021 Screening Oncologici nel Programma n.4-attività stimate per l’anno 2021 (Screening Mammografico) - Direzione Generale Screening Oncologici nel Programma n.4-attività stimate per l’anno 2021 (Screening Cervico Vaginale) - Direzione Generale Screening Oncologici nel Programma n.4-attività stimate per l’anno 2021 (Screening Colon Rettale) - ASLCN1 UVOS prot. N. 131072 Considerazioni preliminari relative alla situazione correlate al COVID-19 nell’ambito degli screening oncologici finalizzate alla predisposizione di un pano di attività relativo all’anno 2021 nel Programma n.4. Valutazione di processo dell’attività assistenziale screening: emission progressive n.186/dicembre 2020 - Documento aziendale misure generali attività sanitaria fase 2 covid 19 AO S.Croce e Carle Cuneo” (luglio 2020.) - UVOS ASL CN1 prot. 41028 del 09.04.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (gennaio-marzo 2021) - UVOS ASL CN1 prot. 80199 del 20.07.2021 Richiesta dati trimestrali attività di screening (aprile-giugno 2021) - UVOS ASL CN1 prot.80349 del 20.07.2021 Valutazione di processo dell’attività assistenziale screening: e,issione progressiva n.191/luglio 2021; analisi condotta dall’ UVOS |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 36 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GENERALE: ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE COVID-19 A LIVELLO TERRITORIALE ED OSPEDALIERO |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: -Art 2 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 -CM 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MDS-P. Trasmissione Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19. -DD n.286 del 3 maggio 2017 -DGR 16 maggio 2019, n. 113-9020 Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza - PNCAR 2017-2020 - Individuazione del "Referente regionale" e del "Coordinamento tecnico regionale" per il monitoraggio, attuazione del Piano e della strategia di contrasto dell'AMR a livello regionale - Adozione del "Piano Regionale per il contrasto all'Antibiotico Resistenza" 2019-2020. |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Disponibilità di programma aziendale per la prevenzione e il controllo delle infezioni con proposte operative a breve, medio e lungo termine | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione Rischio Infettivo | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione Rischio Infettivo CICA | Annuale | Programma Prevenzione Infezioni Ospedaliera anno 2020 Atto deliberativo n. 424 del 15.10.2020 Programma di sintesi aziendale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali-anno 2021 Delibera n. 226 del 07.05.2021 Aggiornamento costituzione e funzioni del comitato per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (CICA) dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo | SI |
| 2. | Implementazione e verifica della applicazione delle indicazioni per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza fornite nelle indicazioni in vigore. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione Rischio Infettivo | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione Rischio Infettivo CICA | Settembre/Dicembre 2020 Gennaio-dicembre 2021 | Programma Prevenzione Infezioni Ospedaliera anno 2020 Atto deliberativo n. 424 del 15.10.2020 Programma di sintesi aziendale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali-anno 2021 Protocollo Operativo “Test Diagnostici Covid-19 RNA-PCr e antigenico su tampone oro-naso-faringeo” rev.03 del 02.08.2021 Verifiche ispettive finalizzate alla verifica dell’assunzione da parte dei dipendenti, dei comportamenti conformi alle disposizioni aziendali inerenti l’applicazione delle misure di prevenzione COVID_19. (verbale del 02.11.2020,del 23.11.2020, 15.01.2021; 26.02.2021) Verifiche sanificazione locali ambulatoriali (modulistica conservata negli ambulatori e periodicamente inviata all’archivio aziendale) Controlli di qualità attività Checkpoint Pre-triage Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n. 4099 del 01.02.2021 “Trasmissione Protocollo Operativo Indicazioni per l’accesso ai Presidi Ospedalieri” rev.00 del 28.12.2020. Il PO è in revisione per recepimento “Linee di indirizzo per la valutazione del rischio di infezione da sars-cov-2 nei soggetti che accedono alle strutture di emergenza ospedaliere della Regione Piemonte emanate dal DIRMEI con protocollo n.33029 del 05.02.2021 DSP prot. n. 21225 del 01.06.2021 Gestione centralizzata tamponi-addendum IO Sanificazione degli ambienti sanitari in caso di Coronavirus. Rev.01 del 22.12.2020 IO OST 024 Ingresso accompagnatori per l’assistenza al parto e visite nel post parto Rev.01 del 11.01.2021 IO Utilizzo e sanificazione dei guanti nei reparti COVID a bassa e media intensità. Rev 01 del 22.12.2020 IO Utilizzo e sanificazione dei guanti nei reparti COVID ad alta intensità (Rianimazioni) rev.01 del 21.12.2020 IO Gestione pazienti con pregresso COVID usciti da isolamento rev.00 del 23.12.2020 Direzione Sanitaria di Presidio PO MISURE DI PREVENZIONE IN AREE “COVID FREE” rev.02 del 02.08.2021 Direzione Amministrativa prot. n.657 del 08.01.2021 Misure connesse alle vigenti disposizioni correlate alla gestione dell’emergenza COVID-19 Direzione Sanitaria di Presidio prot.4748 del 04/02/2021 Disposizioni aziendali per la protezione della diffusione del COVID-19 – Aggiornamento accessi programmati ricovero o ambulatoriali PO “L’umanizzazione delle cure ospedaliere in tempo di pandemia Covid-19: indicazioni per l’accesso del familiare o della persona di riferimento presso le strutture sanitarie dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo” rev.01 del 21.07.2021 IO COVID Piano di Gestione Posti Letto Dormienti rev.01 del 19.05.2021 PS UPRI Gestione delle infezioni da ACINETOBACTER BAUMANI rev.00 del 23.02.2021 PO OST 024 Ingresso accompagnatori rev.03 del 11.08.2021 IO Covid Accesso dei Volontari in tempo di Pandemia Covid-19 rev.00 del 22/08/2021 | SI |
| 3. | Predisposizione e compilazione di checklist per l’auto valutazione delle strutture assistenziali per la preparazione ad una idonea prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio SS Prevenzione Rischio Infettivo | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione Rischio Infettivo CICA | Settembre/Dicembre Gennaio-Dicembre 2021 | Checklist bonifica ambientale per locali adibiti a prestazioni ambulatoriali e strumentali Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. 3844 del 29.01.2021 Trasmissione Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID-19 rev02 del 27.01.2021 Verbale attività ispettiva periodo 15.02.2021/26.02.2021 Checklist controlli di qualità attività Checkpoint Pre-triage MODUPRI_001 Scheda di autovalutazione applicazione misure di isolamento per multiresistenti in aree di degenza. Rev00 del 23.02.2021 MOD COVID Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID-19 rev 02 del 25.02.2021 Aggiornamento Scheda Pre-Triage DEA rev.1.9 del 10.02.2021 | SI |
| 4. | Presenza di una rete di laboratori per la diagnosi delle infezioni correlate all’assistenza. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | Nel corso del 2020-2021 | Report annuale e segnalazione eventi sentinella Pubblicato il Report relativo all’anno 2020 Direzione Sanitaria di Presidio PO 001 Tracciamento contatti e segnalazioni casi positivi COVID 19 rev00 del 28.12.2020 PS UPRI 001 Gestione delle infezioni da ACINETOBACTER BAUMANII rev00 del 23.02.2021 MODUPRI_001 Scheda di autovalutazione applicazione misure di isolamento per multiresistenti in aree di degenza. Rev00 del 23.02.2021 | SI |
| 5. | Predisposizione di una sorveglianza regionale dei microrganismi “alert” (compresi COVID 19, Clostridium difficile, Acinetobacter ) | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | Nel corso del 2020-2021 | PS UPRI 001 Gestione delle infezioni da ACINETOBACTER BAUMANII rev00 del 23.02.2021 IO Gestione pazienti con pregresso COVID usciti da isolamento rev.00 del 23.12.2020 Direzione Sanitaria di Presidio PO MISURE DI PREVENZIONE IN AREE “COVID FREE” rev.02 del 02.08.2021 - Direzione Sanitaria di Presidio PO 001 Tracciamento contatti e segnalazioni casi positivi COVID 19 rev00 del 28.12.2020 MODUPRI_001 Scheda di autovalutazione applicazione misure di isolamento per multiresistenti in aree di degenza. Rev00 del 23.02.2021 | SI |
| 6 | Formazione rivolta al personale non sanitario che interviene nei reparti ospedalieri di ricovero pazienti covid e non covid. Formazione regionale omogenea orientata a OSS, Pulizie, e personale non sanitario | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.S Prevenzione e Protezione S.S Formazione e Valutazione Operatori | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Unità Prevenzione Rischio Infettivo S.S Prevenzione e Protezione S.S Formazione e Valutazione Operatori | Da marzo 2020 | Una formazione base in materia di tutela dei lavoratori rispetto ai rischi derivati dall’esposizione a SARS-CoV-19 è stata erogata in forma di fad a tutti gli operatori dipendenti ed equiparati, sanitari e non sanitari in due successive edizioni del corso 2020. È in erogazione agli stessi destinatari una ulteriore edizione 2021 integrata con un modulo specificatamente dedicato alla prevenzione delle infezioni in ambiente ospedaliero. Ulteriori interventi addestrativi in presenza con le medesime finalità generali sono stati rivolti specificatamente al personale aziendale operante nel parco macchine e nel servizio tecnico e al personale addetto alle pulizie dipendente della ditta Markas; negli addestramenti del personale sanitario aziendale impiegato nel reparti Covid sono stati coinvolti anche OSS dipendenti di AMOS scrl. | SI |
| 7 | Analisi flussi informativi interni ed esterni da implementare | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione rischio infettivo S.S Medico Competente | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione rischio infettivo SCI Sistema Informativo Direzionale Funzione Qualità Accreditamento-Rischio Clinico S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia S.S Medico Competente | Marzo/ Dicembre Gennaio-Dicembre 2021 | Piattaforma COVID Piattaforma ISS Tabella sinottica aziendale contenente le tipologie di comunicazioni esterne-interne relative a segnalazioni di positività, di contatti e tracciamento interno ai servizi (attiva dal 16.03.2020) | SI |
| 8. | Progettazione e attuazione sistema informativo per indagini epidemiologiche “cluster” su pazienti ed operatori | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Medico Competente S.S Prevenzione rischio infettivo | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione rischio infettivo S.S Medico Competente | Marzo/ Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | Tabella sinottica aziendale contenente le tipologie di comunicazioni esterne-interne relative a segnalazioni di positività, di contatti e tracciamento interno ai servizi (attiva dal 16.03.2020) - Modelli lettere segnalazioni interne ed esterne casi positività COVID19 - File tracciamento pazienti positivi - File tracciamento operatori positivi e contatti-Medico Competente - Direzione Sanitaria di Presidio PO 001 Tracciamento contatti e segnalazioni casi positivi COVID 19 rev00 del 28.12.2020 | SI |
| 9. | Manutenzione sistema informativo per indagini epidemiologiche “cluster” su pazienti ed operatori | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione rischio infettivo S.S Medico Competente | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Prevenzione rischio infettivo S.S Medico Competente | Marzo/ Dicembre 2020 Gennaio-Dicembre 2021 | - Tabella sinottica aziendale contenente le tipologie di comunicazioni esterne-interne relative a segnalazioni di positività, di contatti e tracciamento interno ai servizi (attiva dal 16.03.2020) - Modelli lettere segnalazioni interne ed esterne casi positività COVID19 - File tracciamento pazienti positivi - File tracciamento operatori positivi e contatti-Medico Competente | SI |
| 10. | Caricamento dati aziendali su Piattaforme CSI e ISS | Unità d crisi (posti letto) S.C Direzione Sanitaria di Presidio (posti letto) S.S Medico Competente S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | SCI Sistema Informativo Direzionale Funzione Qualità Accreditamento- Rischio Clinico S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C.I Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Marzo/ Dicembre Gennaio-Dicembre 2021 | Caricamento giornaliero dei dati richiesti su piattaforma | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Presenza di indicazioni per la prevenzione e il controllo - Evidenza di diffusione delle indicazioni - Evidenza delle azioni di controllo dell’applicazione delle indicazioni -Percentuale di caricamento su piattaforma regionale COVID di esiti di tamponi oro-faringei; standard 100% -Percentuale notifiche malattia infettiva COVID in casi sospetti/confermati COVID 19; standard: 100% -Aggiornamento periodico - Tabella sinottica comunicazioni esterne-interne attiva dal 16.03.2020 - Aggiornamento periodico Modelli lettere segnalazioni interne ed esterne casi - Numero di Riunioni del CIO annuali |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Programma Prevenzione Infezioni Ospedaliera anno 2020 Atto deliberativo n. 424 del 15.10.2020 - Check list sanificazione locali ambulatoriali - Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID_19 - Verbale attività ispettiva del 02.11.2020, del 23.11.2020, del 15.01.2021 - Checklist controlli di qualità attività Checkpoint Pre-triage - Protocollo Operativo “Test Diagnostici Covid-19 RNA-PCr e antigenico su tampone oro-naso-faringeo” rev.01 del 23.11.2020 - Schede pre-triage Check point - Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n. 4099 del 01.02.2021 “Trasmissione Protocollo Operativo Indicazioni per l’accesso ai Presidi Ospedalieri” rev.00 del 28.12.2020 - IO Sanificazione degli ambienti sanitari in caso di Coronavirus. Rev.01 del 22.12.2020 - IO OST 024 Ingresso accompagnatori per l’assistenza al parto e visite nel post parto Rev.03 del 11.08.2021 -IO Utilizzo e sanificazione dei guanti nei reparti COVID a bassa e media intensità. Rev 01 del 22.12.2020 -IO Utilizzo e sanificazione dei guanti nei reparti COVID ad alta intensità (Rianimazioni) rev.01 del 21.12.2020 -Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. 3844 del 29.01.2021 Trasmissione Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID-19 rev01 del 27.01.2021 -Direzione Amministrativa prot. n.657 del 08.01.2021 Misure connesse alle vigenti disposizioni correlate alla gestione dell’emergenza COVID-19 - IO Gestione pazienti con pregresso COVID usciti da isolamento rev.00 del 23.12.2020 Direzione Sanitaria di Presidio PO MISURE DI PREVENZIONE IN AREE “COVID FREE” rev.00 del 28.12.2020 - Tabella sinottica comunicazioni esterne-interne attiva dal 16.03.2020 - Modelli lettere segnalazioni interne ed esterne casi positività COVID19 - File tracciamento pazienti positivi archiviato informaticamente presso S.C Direzione Sanitaria di Presidio - File tracciamento operatori positivi e contatti archiviato informaticamente presso S.S Medico Competente Direzione Sanitaria di Presidio prot.4748 del 04/02/2021 Disposizioni aziendali per la protezione della diffusione del COVID-19 –Aggiornamento accessi programmati ricovero o ambulatoriali -PO “L’umanizzazione delle cure ospedaliere in tempo di pandemia Covid-19: indicazioni per l’accesso del familiare o della persona di riferimento presso le strutture sanitarie dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo” rev.01 del 27.07.2021 - MODUPRI_001 Scheda di autovalutazione applicazione misure di isolamento per multiresistenti in aree di degenza. Rev00 del 23.02.2021 - PS UPRI 001 Gestione delle infezioni da ACINETOBACTER BAUMANII rev00 del 23.02.2021 - Direzione Sanitaria di Presidio PO MISURE DI PREVENZIONE IN AREE “COVID FREE” rev.02 del 02.08.2021 - IO COVID Piano di Gestione Posti Letto Dormienti rev.01 del 19.05.2021 - PS UPRI Gestione delle infezioni da ACINETOBACTER BAUMANI rev.00 del 23.02.2021 - PO OST 024 Ingresso accompagnatori rev.02 del .4.02.2021 - MOD COVID Scheda di valutazione applicazione misure di prevenzione COVID-19 rev 02 del 25.02.2021 - Aggiornamento Scheda Pre-Triage DEA rev.1.9 del 10.02.2021 - Verbale attività ispettiva periodo 15.02.2021/26.02.2021 - MODUPRI_001 Scheda di autovalutazione applicazione misure di isolamento per multiresistenti in aree di degenza. Rev00 del 23.02.2021 - DSP prot. n. 21225 del 01.06.2021 Gestione centralizzata tamponi-addendum - Programma di sintesi aziendale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali-anno 2021 - Protocollo Operativo “Test Diagnostici Covid-19 RNA-PCr e antigenico su tampone oro-naso-faringeo” rev.03 del 02.08.2021 - PODSP_002 MISURE DI PREVENZIONE IN AREE “COVID FREE” rev.02 del 02/08/2021 - IO Covid Accesso dei Volontari in tempo di Pandemia Covid-19 rev.00 del 22/08/2021 - Delibera n. 226 del 07.05.2021 Aggiornamento costituzione e funzioni del comitato per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (CICA) dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 37 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: attuare le misure di prevenzione e controllo dell’infezione COVID 19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI SANITARI IN CORSO DI EPIDEMIA |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Circolare del Ministero della Salute 0015279-30/04/2020-DGPRE-DGPRE-P “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”. - - Circolare del Ministero della Salute, prot. 0018584 – 29/05/2020 – DGPRE – DGPREP “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID- 19 (Contact tracing) e App Immuni” - - DGR 15 maggio 2020, n. 31-1381 “Approvazione sistema gestione fase 2 epidemia Covid-19 mediante indicazioni organizzative per il tracciamento attivo dei contatti e contenimento COVID-19, per il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Covid-19 e per sorveglianza epidemiologica”. BU22S1 28/05/2020. - - nota della Regione Piemonte prot. 18925/A1409B del 09/06/2020 “COVID-19. Chiarimenti sulle procedure regionali per le attività di contact tracing”. - - DGR 23 maggio 2020, n. 2-1409. “Gestione informatico-informativa della pandemia COVID-19a supporto dei sistemi di sorveglianza e contact tracing nella fase 2”. BU25S1 18/06/2020. - - Commissione Permanente SIML “Medici della Sanità” 28 giugno 2020 La gestione dell’operatore sanitario contagiato e il monitoraggio clinico del lavoratore contagiato. indicazioni ad interim. - - D.L 18 del 17/03/2020 Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - - Nota Unità di Crisi regionale Prot. n. 11572 del 06/03/2020 avente per oggetto: “Disposizioni per la protezione della diffusione da Coronavirus. Linee Guida per l’uso dei DPI nell’infezione da COVID-19 OMS del 27/02/2020 - - Circolare Ministero della Salute 0009480 del 19/3/2020 avente per oggetto “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS –CoV-2” - - Circolare Ministero della Salute 29 Apr 2020 n.14915-oggetto: Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e la diffusione del virus SARS-COv-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività - - Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” art. 7 - - Documento regionale del 25.03.2020 “gestione della dimissione dei pazienti con infezione confermata da SARS-COV-2” - - Nota Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte del 28/03/2020 avente per oggetto “Emergenza epidemiologica CoViViD.19: ulteriori indicazioni per i servizi territoriali sociosanitari in attuazione del DPCM 9 marzo 2020. Precisazioni” - - Nota Gestione commissariale straordinaria per l’Emergenza COVID 19 del 28.03.2020 avente per oggetto “Esami COVID 19 al personale ASR, 118 ed ai medici convenzionati” - - Decreto Legge 17.03. 2020 n.18 art. 42 “Disposizioni INAIL” 9. Circolare INAIL del 17.03.2020 avente per oggetto “richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid -(nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari. - - Circolare Ministero della Salute del 29.04.2020 avente per oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. - - Circolare Ministero della Salute COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P 12. Circolare Ministero della Salute avente per oggetto: “Test di laboratorio per SARS-Cov2 e loro uso in sanità pubblica” 0035324 - - 30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P 13. Direzione Sanità e Welfare settore Prevenzione veterinaria e del D.I.R.M.E.I. del 03/11/2020 Prot. 35580/4109B, avente per oggetto “Prosecuzione del Piano di sorveglianza per la prevenzione COVID-19 sugli operatori delle ASR (personale dipendente e/o convenzionato) e sugli operatori sanitari o socio sanitari delle strutture private socio sanitarie 14. ASLTO Città di Torino – Protocollo n. 2020/0183254 del 06/11/2020 “Richiamo criteri AIR Covid caso Sospetto/Compatibile Covid” - - Delibera giunta Regionale 20 ottobre 2020 n°5-2124 –Disposizioni in merito all’effettuazione del test molecolare per la ricerca del virus SARS COV2 su tampone oro-rino-faringeo, del test rapido per la ricerca dell’antigene del virus SARS COV2 su tampone nasofaringeo e dei test sierologici - - Delibera giunta Regionale 3 novembre 2020 n.3 2190 Attivazione di programmi di screening regionali mediante test rapidi per la ricerca dell’antigene SARS -COV- 2 su tampone naso faringeo - - Rapporto ISS COVID-19 n. 45/2020 – Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi di 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID-19. Versione 31 maggio 2020 - - Rapporti ISS COVID-19 n. 49/2020 – COVID-19: rapporto ad interim su definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte. Versione dell’8 giugno 2020 - - Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020 - - Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 Rev. 2- Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 29 maggio2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione Si parz. No |
| 1. | Revisioni periodiche Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria | S.S Medico Competente S.S Prevenzione e Protezione | S.S Medico Competente S.S Prevenzione e Protezione | Rev. 1 del 9 marzo 2020 Rev.2 del 13 marzo 2020 Rev. 3 del 17 marzo 2020 Rev. 4 del 01 Aprile 2020 Rev. 5 del 28 settembre 2020 Rev. 6 del 10 Novembre 2020 Rev 7 di gennaio 2021 Rev 8 di giugno 2021 | Ultima Rev. 8 GIUGNO 2021 S.S Medico Competente, S.S Prevenzione e Protezione prot. n. 39257 del 25.11.2020 Filtranti facciali PG COVID-19 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti ed equiparati dell’AO S Croce e Carle Emergenza COVID-19. rev. 00 del 30.04.2021 | SI |
| 2. | Sorveglianza sanitaria ordinaria operatori sanitari durante pandemia con periodici aggiornamenti in relazione all’andamento pandemico. | S.S Medico Competente | S.S Medico Competente | Attività continuativa | Protocollo di sorveglianza Sanitaria Unità Gestione COVID-19 nota prot. n 40259 del 02.12.2020 Diffusione nota DIRMEI Prot n. 0225860 del 02.12.2020 Trasmissione aggiornamento protocollo di sorveglianza epidemiologica EMERGENZA COVID DICEMBRE 2020 Al mese di gennaio 2021 si conferma la programmazione effettuata nel 2020. Report di audit Piano Pandemico giugno-luglio 2021 | SI |
| 3 | Sorveglianza Sanitaria operatori sanitari in caso di contatto a Rischio, con periodi aggiornamenti in relazione ai dati epidemiologici e alle evoluzioni scientifiche in materia | S.S Medico Competente | S.S Medico Competente | Da Febbraio 2020 | Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria (Rev. da 0 a 8) Report di audit Piano Pandemico giugno-luglio 2021 | SI |
| 4 | Sorveglianza Epidemiologica (sorveglianza non nell’ambito d.l 81/08 e s.m.i.) | S.S Medico Competente | S.S Medico Competente Dipartimenti Sanitari S.C.I Laboratorio Analisi | Da settembre 2020 | Circ. Regionale 03/09/2020 Circolare Regionale 03/11/2020 Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria Ultima Rev. 8 di giugno 2021 PG COVID-19 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti ed equiparati dell’AO S Croce e Carle Emergenza COVID-19. rev. 00 del 30.04.2021 | SI |
| 5 | Gestione rientri lavoratori da periodi di assenza non riconducibili a problemi Covid e a fragilità | S.S Medico Competente | S.S Medico Competente | Da settembre 2020 | In Azienda sono attuate le disposizioni come da d.l 81/08 e s.m.i. | SI |
| 6. | Gestione rientri lavoratori da paesi esteri e dall’Italia (delle diverse zone a elevata fascia di rischio) | S.S Medico Competente | S.S Medico Competente | Da settembre 2020 | Nota Prot. N.26421 dell’11 agosto 2020 “Indicazioni Operative Regionali sul rientro dall’estero di cittadini italiani e altre indicazioni per gli operatori del SSN” http://intranet.scroce.loc/home/comunicazioni_personale/Documenti/Binder1.pdf Nota Prot. N 26695 “Ulteriori indicazioni operative sul rientro dall’estero di cittadini italiani, con particolare riferimento agli operatori del SSN” Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria Ultima Rev. 8 giugno 2021 PG COVID-19 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti ed equiparati dell’AO S Croce e Carle Emergenza COVID-19. rev. 00 del 30.04.2021 Nota SCI Medicina del Lavoro del 10.07.2021 “Rientro dall’estero di operatori sanitari” in ottemperanza alla nota DIRMEI del 10.07.2021 “Normativa antiCOVID-19 per rientro dall’estero di operatori sanitari” | SI |
| 7. | Gestione lavoratori fragili (comprese le donne in gravidanza) | S.S Medico Competente | S.S Medico Competente | Settembre/ Dicembre | Nota Prot. 9366 del 19/03/2020 art.19 D.L 2 marzo 2020, n.9-DPCM 8 marzo 2020, n.6 e s.m.i DPCM 3 Novembre 2020 DISPOSIZIONI AZIENDALI Per la gestione delle lavoratrici in gravidanza, in Azienda sono attuate le disposizioni come da d.l 81/08 e s.m.i. .(la documentazione è conservata presso la struttura Medico Competente) Report di audit Piano Pandemico giugno-luglio 2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - - Numero di richieste visite preventive (in generale) /cambio mansione/a richiesta per i soggetti con problemi covid correlati - - Numero di contatti segnalati a rischio medio e alto/Numero di contatti gestiti sempre in funzione delle classi di rischio - - Numero di tamponi eseguiti nei vari livelli di rischio in considerazione delle indicazioni regionali / Numero di persone monitorate nelle varie fasce di rischio in rapporto al totale - - Numero di autocertificazioni archiviate nel periodo /numero lavoratori assenti nel periodo - - Numero di segnalazioni rientro estero /numero di lavoratori gestiti - - Numero richieste di visita per fragilità o gravidanza /numero visite eseguite/giudizi di idoneità formulati |  |  |  |  |  |  |
| Correlati Procedura aziendale sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori potenzialmente esposti a pazienti affetti da covid-19 e sorveglianza sanitaria. (Rev. da 0 a 8) Protocollo di sorveglianza Sanitaria Nota Prot. N.26421 Indicazioni Operative Regionali sul rientro dall’estero di cittadini italiani e altre indicazioni per gli operatori del SSN Nota Prot. N 26695 Ulteriori indicazioni operative sul rientro dall’estero di cittadini italiani con particolare riferimento agli operatori del SSN Nota Prot. 9366 del 19/03/2020 art.19 D.L 2 marzo 2020, n.9-DPCM 8 marzo 2020, n.6 e s.m.i DPCM 3 Novembre 2020 DISPOSIZIONI AZIENDALI Unità Gestione COVID-19 nota prot. n 40259 del 02.12.2020 Diffusione nota DIRMEI Prot n. 0225860 del 02.12.2020 Trasmissione aggiornamento protocollo di sorveglianza epidemiologica EMERGENZA COVID DICEMBRE 2020 PG COVID-19 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti ed equiparati dell’AO S Croce e Carle Emergenza COVID-19. rev. 00 del 30.04.2021 Report di audit Piano Pandemico giugno-luglio 2021 Nota SCI Medicina del Lavoro del 10.07.2021 “Rientro dall’estero di operatori sanitari” in ottemperanza alla nota DIRMEI del 10.07.2021 “Normativa antiCOVID-19 per rientro dall’estero di operatori sanitari” |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 38 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: OSPEDALIERA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: attuare le misure di prevenzione e controllo dell’infezione COVID 19 a livello ospedaliero |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: INDIVIDUAZIONE POSTI LETTO IN CASO DI IPERAFFLUSSO DI PAZIENTI |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S. Croce e Carle Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - comunicazione DIRMEI prot. n. 2020/0096115 del 29/06/2020: Operatività nuovo dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed emergenze infettive. - comunicazione Unità di Crisi n. 24161 del 14/05/2020: linee guida di indirizzo sull’attività sanitaria della fase 2 Covid-19 - Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 7-1492 - Prot 0027007-11/08/2020-DGPRE-MDS-P - Allegato: Trasmissione documento “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare)* | Evidenza * | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Individuazione COVID Hospital | Assessorato alla Sanità DIRMEI | DIRMEI | Giugno 2020 | D.G.R. n.7-1492 del 12/06/2020 | SI |
| 2. | Individuazione Aree/Padiglioni rete Hub & Spoke | DIRMEI | Direzioni Generali ASR Quadrante sud-ovest | Marzo/dicembre 2020 2021 | Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 | SI |
| 3. | Ridefinizione doppio percorso PS con percorsi separati COVID | Unità di crisi S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Pediatria S.C Ostetricia e Ginecologia S.C Tecnico | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Tecnico S.S DiPSa Direttore Dip. Emergenza e Aree Critiche | Marzo/dicembre 2020 Gennaio-dicembre 2021 | Aggiornamento planimetrie pubblicato sulla intranet aziendale (ultimo agg.05.07.2021 e 13.07.2021) | SI |
| 4. | Incremento numero posti letto COVID-19 media-bassa intensità in successione (in reparto ed temporanei extrareparti) | Unità di crisi S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Tecnico S.S DiPSa Direttore Dip. Area Medica Direttore S.C Malattie Infettive e Tropicali | Marzo/dicembre 2020 Gennaio-dicembre 2021 | Tabella Elementi ad integrazione della scheda procedurale n. 38 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 Report di audit /valutazione da gennaio a luglio 2021 IO ATTIVAZIONE POSTI LETTO COVID “DORMIENTI” DI DEGENZA ORDINARIA COVID-2. Rev.02 del 19.05.2021 Direzione generale prot. 9172 del 08.03.2021 Disposizioni per la programmazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali- relazione aggiornamento interventi dell’AO S.Croce e Carle | SI |
| 5. | Incremento numero posti COVID-19 terapia intensiva | Unità di crisi S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Tecnico S.S DiPSa Direttore Dip. Emergenza e Aree Critiche | Marzo/dicembre 2020 Gennaio-dicembre 2021 | Tabella Elementi ad integrazione della scheda procedurale n. 38 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 Report di audit /valutazione da gennaio a luglio 2021 Direzione generale prot. 9172 del 08.03.2021 Disposizioni per la programmazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali- relazione aggiornamento interventi dell’AO S.Croce e Carle Direzione Generale prot. n. 11795 del 25.03.2021 Riscontro nota DIRMEI prot. n. 2021/0098461 del 23.03.2021 implementazione posti letto Terapia Intensiva COVID-19 Direzione Sanitaria di Presidio prot.n 12031 Aggiornamento situazione posti letto COVID di terapia intensiva e provvedimenti conseguenti | SI |
| 6. | Incremento numero posti letto COVID-19 terapia semintensiva immediatamente convertibili in posti letto che garantiscono assistenza ventilatoria invasiva e monitoraggio, con percorsi separati per COVID-19 | Unità di crisi S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Tecnico S.S DiPSa Direttore Dip. Emergenza e Aree Critiche Direttore SC Medicina e Chirurgia d’Urgenza | Marzo/dicembre 2020 Gennaio-dicembre 2021 | Tabella Elementi ad integrazione della scheda procedurale n. 38 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 Report di audit/valutazione da gennaio a luglio 2021 Direzione generale prot. 9172 del 08.03.2021 Disposizioni per la programmazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali- relazione aggiornamento interventi dell’AO S.Croce e Carle | SI |
| 7. | Incremento numero posti letto COVID-19 terapia semintensiva immediatamente convertibili in posti letto che garantiscono assistenza ventilatoria NON invasiva e monitoraggio, con percorsi separati per COVID-19 | Unità di crisi S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Tecnico S.S DiPSa Direttore Dip. Area Medica Direttore S.C Malattie Infettive e Tropicali | Marzo/dicembre 2020 Gennaio-dicembre 2021 | Tabella Elementi ad integrazione della scheda procedurale n. 38 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev. 06 di aprile 2021 Report di audit /valutazione da gennaio a luglio 2021 Direzione generale prot. 9172 del 08.03.2021 Disposizioni per la programmazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali- relazione aggiornamento interventi dell’AO S.Croce e Carle | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: Num. posti letto COVID-19 terapia intensiva in ospedali HUB, DEA II livello, con percorsi separati per COVID-19 - Num. posti letto COVID-19 terapia semi intensiva immediatamente convertibili in posti letto che garantiscono assistenza ventilatoria invasiva e monitoraggio con percorsi separati per COVD 19 - Num. posti letto COVID-19 terapia semi intensiva che garantiscono assistenza ventilatoria non invasiva, con percorsi separati per COVD 19 - Num. posti letto COVID-19 media-bassa intensità |  |  |  |  |  |  |
| Correlati - Regione Piemonte Piano Pandemico Operativo COVID-19 rev.02 del 23.12.2020- Tabella. Posti letto di ricovero ordinario attivabili in successione per gli Ospedali della Regione Piemonte in funzione della emergenza COVID e Tabella posti letto di terapia intensiva attivabili per gli Ospedali della Regione Piemonte in funzione della emergenza COVID pag-81-82) -Nota prot. n. 35209 del 29.10.2020 Attivazione PEIMAF -Nota prot. n. 36432 del 06.11.2020 con allegata nota del DIRMEI del 05.11.2020 -Nota prot. n. 36398 del 06.11.2020 Attivazione PEIMAF-ulteriori indicazioni operative - Nota prot. n.39146 del 25.11.2020 Aggiornamento PEIMAF- AO S.Croce e Carle Cuneo - Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 - IO ATTIVAZIONE POSTI LETTO COVID “DORMIENTI” DI DEGENZA ORDINARIA COVID-2. Febbraio 2021 - Direzione Generale prot. 9172 del 08.03.2021 Disposizioni per la programmazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali- relazione aggiornamento interventi dell’AO S.Croce e Carle - Report audit interno gennaio-luglio 2021 - Direzione Generale prot. n. 11795 del 25.03.2021 Riscontro nota DIRMEI prot. n. 2021/0098461 del 23.03.2021 implementazione posti letto Terapia Intensiva COVID-19 - Direzione Sanitaria di Presidio prot.n 12031 Aggiornamento situazione posti letto COVID di terapia intensiva e provvedimenti conseguenti - Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev. 06 di aprile 2021 - Nota DIRMEI del 22.07.2021 “Indicazioni sull’assetto organizzativo delle ASR in funzione di una possibile recrudescenza pandemica COVID-19” Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 |  |  |  |  |  |  |

Regione Piemonte Piano Pandemico Operativo COVID-19 rev.02 del 23.12.2020- Tabella. Posti letto di ricovero ordinario attivabili in successione per gli Ospedali della Regione Piemonte in funzione della emergenza COVID pag-81)

Regione Piemonte Piano Pandemico Operativo COVID-19 rev.02 del 23.12.2020- Tabella posti letto di terapia intensiva attivabili per gli Ospedali della Regione Piemonte in funzione della emergenza COVID pag-82)

INDIVIDUAZIONE INDICATORI PER LA DEFINIZIONE DELL’IMPATTO DELL’EPIDEMIA SULL’AZIENDA OSPEDALIERA (situazione al 29.09.2021; per successivi aggiornamenti si fa riferimento a nuove versioni della tabella in allegato)

DEGENZA ORDINARIA

| SCENARIO EPIDEMICO | RISPOSTA ORGANIZZATIVA |
| --- | --- |
| Livello 1: presenza di massimo 8 pazienti in area COVID – Malattie Infettive e ricoveri giornalieri non superiori a due pazienti al giorno nell’ultima settimana. | - 10 posti letto area COVID in Malattie Infettive P.O Carle - 9 posti letto presso COVID 8 (Ostetricia) P. O S.Croce - 3 posti letto presso SC Pediatria P. O S.Croce TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 1: 22 |
| Livello 2: presenza di più di 10 pazienti in area COVID per almeno tre giorni consecutivi e/o ricoveri giornalieri superiori a due pazienti al giorno nell’ultima settimana | IMPLEMENTAZIONE a 18 posti letto in Malattie Infettive. - 9 posti letto presso COVID 8 (Ostetricia) P. O S.Croce - 3 posti letto presso SC Pediatria P. O S.Croce TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 2: 30 |
| Livello 3: presenza di più di 12 pazienti in area COVID per almeno tre giorni consecutivi e/o ricoveri giornalieri superiori a due pazienti al giorno nell’ultima settimana | IMPLEMENTAZIONE a 24 posti letto in Malattie Infettive. APERTURA area II piano P.O Carle– blocco C azzurro COVID 1 (20 letti) In aggiunta ai posti letto del livello 1 (COVID 8+Pediatria) TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 2: 56 |
| Livello 4: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | IMPLEMENTAZIONE area II piano P.O Carle – blocco C azzurro COVID 1 (32 letti) IMPLEMENTAZIONE a 30 letti COVID, con chiusura attività S.C. Malattie Infettive non COVID In aggiunta ai posti letto del livello 1-2 TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 3: 74 |
| RAGGIUNGIMENTO SOGLIA 20% POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA ATTIVABILI COVID SUL TOTALE AZENDALE DEI POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA |  |
| Livello 5: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | APERTURA area II piano – blocco D giallo P.O Carle COVID 2 (30 letti) In aggiunta ai posti letto del livello 1-2-3 TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 4: 104 |
| Livello 6: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | APERTURA area III piano P.O Carle – blocco C azzurro COVID 3 (16 letti) In aggiunta ai posti letto del livello 1-2-3-4 TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 5: 120 |
| RAGGIUNGIMENTO SOGLIA 35% POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA ATTIVABILI COVID SUL TOTALE AZENDALE DEI POSTI LETTO DI DEGENZA ORDINARIA |  |
| Livello 7: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | APERTURA area III piano P.O. Carle – blocco D giallo COVID 4 fino a 30 posti letto In aggiunta ai posti letto del livello 1-2-3-4-5 TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 6: 150 |
| LIVELLO 8 : esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | APERTURA I piano blocco B – P.O. S. Croce – COVID 5 fino a un massimo di 16 posti letto In aggiunta ai posti letto del livello 1-2-3-4-5-6 TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 7: 166 |
| LIVELLO 9: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | APERTURA piano terra blocco C ala nord (ex-Neurologia) P.O. S. Croce – COVID 6 fino a un massimo di 25 posti letto IMPLEMENTAZIONE area III piano P.O Carle – blocco C azzurro COVID 3 a 32 letti In aggiunta ai posti letto del livello 1-2-3-4-5-6-7 TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 8: 207 PL |
| RAGGIUNGIMENTO SOGLIA 35% POSTI LETTO ATTIVABILI COVID PER OSPEDALE HUB SUL TOTALE DEI POSTI LETTO AZIENDALI |  |

N.B. Massimo posti letto attivabili 207 letti COVID di degenza ordinaria

TERAPIA SEMI-INTENSIVA

| SCENARIO EPIDEMICO | RISPOSTA ORGANIZZATIVA |
| --- | --- |
| Livello 1: presenza di massimo 2 pazienti in area COVID – Medicina D’Urgenza e ricoveri giornalieri in tale area non superiori a un paziente al giorno negli ultimi tre giorni. | APERTURA area COVID in Medicina d’Urgenza P.O S.Croce (4 posti letto) |
| Livello 2: presenza di massimo 4 pazienti in area COVID – Medicina D’Urgenza e ricoveri giornalieri in tale area non superiori a un paziente al giorno negli ultimi tre giorni. | AMPLIAMENTO area COVID in Medicina d’Urgenza P.O S.Croce (8 posti letto) |
| Livello 3: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali. | APERTURA Medicina d’Urgenza interamente dedicata a pazienti COVID (16 posti letto) |
| LIVELLO 4 : esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | ATTIVAZIONE 10 posti letto di DEGENZA nei locali del Pronto Soccorso Generale MANTENIMENTO della Medicina d’Urgenza interamente dedicata a pazienti COVID (16 posti letto) TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 4: 26 |

N.B. Massimo posti letto attivabili 26 letti COVID di terapia semi-intensiva

TERAPIA INTENSIVA

| SCENARIO EPIDEMICO | RISPOSTA ORGANIZZATIVA |
| --- | --- |
| Livello 1: presenza di massimo 3 pazienti in area COVID – Rianimazione S. Croce e ricoveri giornalieri in tale area non superiori a un paziente al giorno negli ultimi tre giorni. | APERTURA letti COVID in Rianimazione P.O. S. Croce (2 camere pari a 4 posti letto) |
| Livello 2: presenza di più di 3 pazienti in area COVID – Rianimazione S. Croce o ricoveri giornalieri in tale area superiori a un paziente al giorno negli ultimi tre giorni. | APERTURA letti COVID presso P.O Carle (5 posti letto) con MANTENIMENTO dei 4 posti letto della Rianimazione P.O. S. Croce TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 2: 9 |
| Livello 3: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | CHIUSURA posti letto Rianimazione Carle e IMPLEMENTAZIONE Rianimazione COVID P.O. S.Croce fino al massimo di 12 posti letto TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 3: 12 |
| Livello 4: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | MANTENIMENTO dei 12 posti letto presso Rianimazione P.O. S.Croce APERTURA 5 posti letto in Rianimazione Carle TOTALE POSTI LETTO 4: 17 |
| Livello 5: esigenza di apertura ulteriori posti letto per situazione locale o indicazioni regionali | MANTENIMENTO dei 12 posti letto presso Rianimazione Generale COVID P.O. S.Croce APERTURA 8 posti letto presso le sale del BOP MANTENIMENTO dei 5 posti letto in Rianimazione P.O. Carle TOTALE POSTI LETTO LIVELLO 5: 25 |

N.B. Massimo posti letto attivabili 25 letti COVID di terapia intensiva

A questi scenari evolutivi si accompagnano:

- la chiusura di aree di degenza ordinaria sia medica che chirurgica;

- la riduzione progressiva dell’attività operatoria fino ad arrivare alle sole emergenze e urgenze;

- la riduzione dell’attività ambulatoriale ad eccezione delle prestazioni in classe U e B, di quelle di oncologia, di ematologia, di quelle inserite nel percorso nascita/agenda di gravidanza e di quelle inserite nei PDTA relativamente alle branche di diabetologia, cardiologia e pneumologia (U, B, D, P);

- il ripristino del blocco totale all’accesso di visitatori o altre figure non dipendenti aziendali o di servizi essenziali.

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 39 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: OSPEDALIERA |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: attuare le misure di prevenzione e controllo dell’infezione COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: INCREMENTO DEI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA (DL 34/2020) |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Art 2 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 - CM 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MDS-P. Trasmissione Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19. - DGR n. 71492 del 12 giugno 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare)* | Evidenza * | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Analisi delle aree ospedaliere e definizione incremento posti letto di terapia intensiva e semintensiva (DL 34/2020) | Direzione Aziendale | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Direttore Dipartimento Emergenza e delle Aree Critiche Direttore Rianimazione Direttore MECAU S.C Tecnico | Giugno 2020 | Comunicazione alla regione (mail ing. Arneodo del 3 giugno 2020) con individuazione implementazione posti letto terapia intensiva e semintensiva. Recepita in DGR n.7-1492 del 12/06/20 | SI |
| 2 | Incremento posti letto di Terapia Intensiva e sub-intensiva funzionali Manno Livigni | Direzione Aziendale | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Direttore Dipartimento Emergenza e delle Aree Critiche Direttore Rianimazione Direttore MECAU S.C Tecnico |  | Report di audit ed autovalutazione giugno-luglio 2021 | SI |
| 3. | Ridefinizione strutturazione doppio percorso PS per ogni Ospedale | Direzione Aziendale | DSP Direttore Dipartimento Emergenza e delle Aree Critiche Direttore SC Medicina e Chirurgia d’Urgenza Tecnico DiPSa |  | Comunicazione alla regione (mail ing. Arneodo del 3 giugno 2020) con individuazione interventi in Pronto Soccorso. Recepita in DGR n.7-1492 del 12/06/2020 | SI |
| 4. | Effettuazione opere strutturali per incremento posti letto e revisione percorsi in PS | Direzione Aziendale | DSP Tecnico Direttore Dipartimento Emergenza e delle Aree Critiche Direttore SC Medicina e Chirurgia d’Urgenza |  | Report di audit ed autovalutazione giugno-luglio 2021 | In corso |
| Indicatori per il monitoraggio: - Numero posti letto in terapia intensiva - Numero posti letto in terapia semi intensiva - Numero Ordini di attivazione (ODA) dei servizi tecnici e dei lavori emessi |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: Planimetrie PO Carle (ultimo agg.13.07.2021) Planimetria PO S.Croce (ultimo agg.05.07.2021) Regione Piemonte Piano Pandemico Operativo COVID-19- Tabella. Incremento strutturale posti letto di terapia intensiva e semi intensiva (DGR n. 71492 del 12 giugno 2020). L’incremento dei posti letto del DL 34/2020. Report audit interno giugno-luglio 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE COVID-19 A LIVELLO TERRITORIALE ED OSPEDALIERO |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: individuazione ed utilizzo adeguato delle aree ospedaliere a livello di ps/dea |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 X6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S. Croce e Carle Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare)* | Evidenza * | Valutazione Si parz. No |
| 1. | Riorganizzazione e ristrutturazione dei PS con separazione dei percorsi e creazione di aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi che garantiscano i criteri di separazione e sicurezza | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di marzo 2020 | Procedura percorsi di accesso al PS per l’emergenza COVID19 rev.04 gennaio 2021 Planimetria PS rev .05.07.21 Planimetria PS Ostetrico-Ginecologico rev.05.07.21 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 | SI |
| 2. | Presenza di accesso diretto e percorsi dedicati per i mezzi di soccorso a spazi di attesa per sospetti COVID-19 barellati | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di marzo 2020 | Procedura percorsi di accesso al PS per l’emergenza COVID19 rev.04 Planimetria PS rev .05.07.21 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 20212021 | SI |
| 3. | Presenza di percorso specificatamente individuato per paziente sospetto COVID-19 | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Ostetricia e Ginecologia S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di marzo 2020 | Planimetria PS rev .05.07.21 Planimetria PS Ostetrico-Ginecologico rev.05.07.21 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 | SI |
| 4. | Presenza di percorso specificatamente individuato per paziente sospetto COVID-19 in ambito pediatrico | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Pediatria S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Pediatria S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di marzo 2020 | - IO Percorso in PS e gestione casi sospetti infezione da coronavirus in Pediatria rev00 del 21.12.2020 - Planimetria Pediatria rev.03 del 19.11.2020 | SI |
| 5. | Presenza di aree di pre-triage dedicate a sospetti COVID-19 | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di marzo 2020 | Procedura percorsi di accesso al PS per l’emergenza COVID19 rev.04 Planimetria PS rev .05.7.21 Planimetria PS Ostetrico-Ginecologico rev.05.07.21 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 | SI |
| 6. | Presenza di area di attesa dedicata a sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Dal mese di marzo 2020 | Procedura percorsi di accesso al PS per l’emergenza COVID19 rev.04 Planimetria PS rev .05.07.21 Planimetria PS Ostetrico-Ginecologico rev.05.07.21 Aggiornamento PEIMAF - PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 | SI |
| 7. | Presenza di ambulatorio per sospetti COVID 19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza Dipartimenti Sanitari | Da novembre 2020 | Protocollo Operativo Interaziendale AO-ASL CN1 “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID” rev.01 del 30.04.2021 Report di audit retrospettivo “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID” marzo 2021 Procedura percorsi di accesso al PS per l’emergenza COVID19 rev.04 | SI |
| 8. | Presenza di diagnostica radiologica dedicata | S.C Radiodiagnostica S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Radiodiagnostica S.C Direzione Sanitaria di Presidio | Da marzo 2020 | Protocollo Operativo Interaziendale AO-ASL CN1 “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID ” rev.01 del 30.04.2021 Report di audit retrospettivo “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID” marzo 2021 Procedure interne SC Radiodiagnostica (ultimo aggiornamento dicembre 2020) | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Presenza di requisiti strutturali richiesti dalla scheda - Num. posti letto COVID -Num. Pazienti in DEA/PS in attesa di ricovero, ripartiti per tipologia – p.es. COVID e no-COVID, oppure area medica e area chirurgica (boarding differenziale: Standard/soglia regionale globale con rilevamento singolo tra le 8 e le 10: < 300 (< 250 in periodo epidemico); Standard e soglie di sicurezza per le ASR: da definire in ogni DEA/PS |  |  |  |  |  |  |
| Correlati Procedura percorsi di accesso al PS per l’emergenza COVID19 rev.04 Planimetria PS rev .013 del 05.07.21 Planimetria PS Ostetrico-Ginecologico rev.03 del 05.07.21 - IO Percorso in PS e gestione casi sospetti infezione da coronavirus in Pediatria rev00 del 21.12.2020 - Protocollo Operativo Interaziendale AO-ASL CN1 “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID rev.01 del 30.04.2021 Report di audit retrospettivo “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID” marzo 2021 - Procedure interne SC Radiodiagnostica (ultimo aggiornamento dicembre 2020) Aggiornamento PEIMAF – PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 44 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GENERALE: ASSICURARE UN MODELLO DI RIMODULAZIONE DEL PERCORSO DI OFFERTA OSPEDALIERA |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: ASSICURAZIONE DI UN MODELLO COERENTE DI PERCORSO DI OFFERTA OSPEDALIERA |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 X6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Art 2 decreto-legge 19.05.2020 n.34 - CM0011254-29.05.2020-DGPROGS-MDS-P Trasmissione Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 - DGR n.71492 del 12.06.2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 e anno2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Integrazione di aree-padiglioni specificamente dedicati all’interno degli ospedali della rete hub e spoke, con analoghe capacità assistenziali, con percorsi e spazi nettamente separati, laddove non sia possibile attivare ospedali di cui al punto precedente | S.C Tecnico S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza | Da ottobre | Aggiornamento PEIMAF – PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 | SI |
| 2. | Individuazione di aree idonee all’allocazione delle strutture movimentabili, preferibilmente limitrofe alle strutture ospedaliera, da attivare per dare risposta ad eventuali ulteriori picchi di domanda ospedaliera a seguito di incremento della curva epidemica | S.C Tecnico S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Tecnico S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Medicina e Chirurgia d’Urgenza | Da ottobre | Aggiornamento PEIMAF – PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 Presenza di strutture movimentabili dedicate (verifica diretta) | SI |
| 3 | Attivazione di un corretto percorso di continuità ospedale-territorio per la presa in carico territoriale delle persone dimesse dal ricovero ospedaliero. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimenti Sanitari | Da novembre | Protocollo Operativo Interaziendale AO-ASL CN1 “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID ” rev.01 del 30.04.2021 Report di audit retrospettivo “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID” marzo 2021 Documento Interaziendale AO S.Croce e Carle-Cuneo-ASL CN1 “Brochure SARS-COVID-19 Informazioni per il paziente dimesso maggio 2020” (in revisione) Indicazioni per garantire l’isolamento al domicilio per pazienti COVID-19 dimessi dal Pronto Soccorso IO Trattamento farmacologico con Anticorpi Monoclonali destinato a pazienti SARS-CoV-2 positivi (rev.00 del 12.04.2021) | SI |
| 4. | Rimodulazione flessibile dell’attività al fine di garantire le reti tempo dipendenti e salvaguardando le attività chirurgiche di emergenza | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza e Aree Critiche Dipartimento di Area Chirurgica | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza e Aree Critiche Dipartimento di Area Chirurgica S.S Controllo di Gestione S.S DiPSa | Da ottobre | Relazione Rimodulazione attività chirurgica in risposta alla richiesta DIRMEI nota Prot. n. 2020/0171156 del 28/10/2020 “Risposta all'emergenza pandemica Covid 19: disposizioni urgenti. (agg.aprile 2020) Nota prot. n.36085 del 04.11.2020 “Disposizioni per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale in risposta all’emergenza pandemica COVID-19” Nota dell’11.11.2020 “Disposizioni per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale in risposta all’emergenza pandemica COVID-19-aggiornamento e chiarimenti” | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Num. posti letto ordinari COVID a livello aziendale - Num. posti letto di terapia intensiva COVID a livello aziendale - Num. posti letto terapia semi intensiva aziendale - Numero di segnalazioni alle USCA territoriali in seguito a dimissione dal PS nel periodo di osservazione - Numero di segnalazioni alle USCA territoriali in seguito a dimissione da degenze COVID nel periodo di osservazione - Numero di richieste RX e TC Torace pervenute alla Radiodiagnostica Aziendale da parte delle USCA territoriali nel periodo di osservazione |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: Protocollo Operativo Interaziendale AO-ASL CN1 “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID rev01 del 30.04.2021 Report di audit retrospettivo “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID” marzo 2021 Indicazioni per garantire l’isolamento al domicilio per pazienti COVID-19 dimessi dal Pronto Soccorso Relazione Rimodulazione attività chirurgica in risposta alla richiesta DIRMEI nota Prot. n. 2020/0171156 del 28/10/2020 “Risposta all'emergenza pandemica Covid 19: disposizioni urgenti. (agg.29.10.2020) Aggiornamento integrazione attivazione PEIMAF per evento pandemico- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev05 del 25/11/2020 Documento Interaziendale AO S.Croce e Carle-Cuneo-ASL CN1 “Brochure SARS-COVID-19 Informazioni per il paziente dimesso maggio 2020” (in revisione) Documento Interaziendale AO S.Croce e Carle CN-Asl Cn1 e ASL CN2 “Indicazioni per la gestione di pazienti con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) nel peripartum” del 26.10.2020 Documento Interaziendale AO S.Croce e Carle CN-Asl Cn1 e ASL CN2 Comunicazione DIRMEI-SPDC COVID- Istituzione Coordinamento Regionale Area Psichiatrica a supporto dell’Unità di Crisi del 09.11.2020 Nota prot. n.36085 del 04.11.2020 “Disposizioni per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale in risposta all’emergenza pandemica COVID-19 Nota dell’11.11.2020 “Disposizioni per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale in risposta all’emergenza pandemica COVID-19-aggiornamento e chiarimenti” Direzioni Generali AO S.Croce e Carle-Cuneo ASL CN1 ASL CN2 nota prot. 30297 del 22.09.2020 “Sintesi modalità operative gestione pazienti COVID in Area Omogenea Piano Pandemico AO S.Croce e Carle-Cuneo rev.00-rev.01-rev02 Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 IO Trattamento farmacologico con Anticorpi Monoclonali destinato a pazienti SARS-CoV-2 positivi (rev.00 del 12.04.2021) Aggiornamento PEIMAF – PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: PREVENZIONE OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: Tutelare Le RETi riferite a patologie tempo-dipendenti o gruppi di patologie indifferibili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| azione specifica: Organizzazione e gestione DELLE RETI sanitarie e dei percorsi clinico-assistenziali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: A.O S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: Linee guida AGENAS per la revisione delle Reti clinico-assistenziali – Reti tempo-dipendenti” - Art 2 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 - CM 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MDS-P. Trasmissione Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19. - DGR n. 71492 del 12 giugno 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento |  | Strutture operative |  | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, in relazione alle specifiche azioni) |  | Evidenza documentale |  | Valutazione SI parz. NO |  |  |
|  | 1. | Disponibilità di un piano per la disattivazione e il ripristino graduale della rete ospedaliera Hub & Spoke organizzata per livelli di complessità crescente, per garantire l’attività̀ ordinaria a regime, mantenendo il più̀ possibile l’elasticità delle funzioni. |  | Unità di crisi Interaziendale AO S.Croce e Carle-Cuneo ASL CN1 ASL CN2 |  | Unità di crisi Interaziendale AO S.Croce e Carle-Cuneo ASL CN1 ASL CN2 |  | Dalla fase 1 dell’epidemia |  | Direzioni Generali AO S.Croce e Carle-Cuneo ASL CN1 ASL CN2 nota prot. 30297 del 22.09.2020 “Sintesi modalità operative gestione pazienti COVID in Area Omogenea” Piano Pandemico AO S.Croce e Carle-Cuneo rev.00-rev.01-rev02-rev03-rev04 Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 |  | SI |  |
| 2. |  | Integrazione di strutture della rete ospedaliera regionale Hub & Spoke temporaneamente dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19. | Unità di crisi Interaziendale AO S.Croce e Carle CN-Asl Cn1 e ASL CN2 |  | Unità di crisi Interaziendale AO S.Croce e Carle CN-Asl Cn1 e ASL CN2 |  | Da ottobre 2020 |  | Documento Interaziendale AO S.Croce e Carle CN-Asl Cn1 e ASL CN2 “Indicazioni per la gestione di pazienti con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) nel peripartum” del 26.10.2020 Documento Interaziendale AO S.Croce e Carle CN-Asl Cn1 e ASL CN2 Nota. Prot. n. ASL CN1/10.11.2020/ 0120170P “DIRMEI-SPDC COVID- Istituzione Coordinamento Regionale Area Psichiatrica a supporto dell’Unità di Crisi”del 10.11.2020 Protocollo Operativo Interaziendale AO-ASL CN1 “Protocollo di integrazione ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti COVID rev01 del 30.04.2021 Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 |  | SI |  |  |
| 3. |  | Rimodulazione flessibile dell’attività al fine di garantire le reti tempo dipendenti e salvaguardando le attività chirurgiche di emergenza. | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza e Aree Critiche Dipartimento di Area Chirurgica Dipartimento di Area Medica |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza e Aree Critiche Dipartimento di Area Chirurgica Dipartimento di Area Medica S.S Controllo di Gestione S.S DiPSa |  | Da ottobre 2020 |  | Relazione Rimodulazione attività chirurgica in risposta alla richiesta DIRMEI nota Prot. n. 2020/0171156 del 28/10/2020 “Risposta all'emergenza pandemica Covid 19: disposizioni urgenti. (agg.febbraio.2021) Nota prot. n.36085 del 04.11.2020 “Disposizioni per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale in risposta all’emergenza pandemica COVID-19” Nota dell’11.11.2020 “Disposizioni per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale in risposta all’emergenza pandemica COVID-19-aggiornamento e chiarimenti” Mail Controllo di Gestione del 09.04.2021 avente per oggetto “Indicazioni sulla ripresa progressiva delle attività ambulatoriali a seguito dell'emergenza COVID 19” |  | SI |  |  |
| 4. |  | Descrizione della operatività della rete clinico-assistenziale e dei percorsi dei pazienti a livello di Regione, Area di programmazione ed Aziende Sanitarie in condizioni ordinarie | S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimenti Sanitari |  |  |  | PDTA Interaziendale 010 Il trattamento del paziente con ICTUS CEREBRALE ISCHEMICO: il percorso ospedaliero interaziendale della FASE ACUTA rev.00 ottobre 2018 |  | SI IN PARTE |  |  |
| 5. |  | Analisi dei bisogni e degli assetti organizzativi ed attività in relazione ai diversi scenari epidemici e adattamento della rete clinico-assistenziale e dei percorsi a livello di Regione, Area di programmazione ed Aziende Sanitarie | S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimenti Sanitari |  | Marzo-aprile 2021 |  | Azione specifica in svolgimento |  | SI IN PARTE |  |  |
| 6. |  | Valutazione della operatività della rete e dei percorsi specifici in relazione ai diversi scenari epidemici | S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimenti Sanitari |  | Marzo-aprile 2021 |  | Azione specifica in svolgimento |  | SI IN PARTE |  |  |
| 7. |  | Riadattamento della rete in relazione ai diversi scenari epidemici | S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimenti Sanitari |  | Marzo-aprile 2021 |  | Azione specifica in svolgimento Relazione Direttore S.C Organizzazione Sale BOP (agg.febbraio 2021) Direzione Sanitaria Prot. N. 3704 del 28.01.2021 Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19” Controllo di Gestione prot. n.5859 del 12.02.2021 Relazione Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19 |  | SI IN PARTE |  |  |
| 8 |  | Descrizione dell’operatività della Rete Oncologica in condizioni ordinarie | S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Oncologia Dipartimenti Sanitari S.S DiPSa |  | 2020-2021 |  | Regolamento aziendale per il funzionamento dei gruppi interdisciplinari cure. Rev02 marzo 2019 PDTA CAS rev01 febbraio 2019 PDTA di patologia aziendali ed interaziendali |  | SI |  |  |
| 9 |  | Adattamento delle Rete Oncologica per il compenso di criticità all’interno dell’Azienda | S.C Direzione Sanitaria di Presidio |  | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.C Oncologia Dipartimenti Sanitari S.S DiPSa |  | 2020-2021 |  | Reportistica trimestrale e semestrale indicatori funzionamento GIC Report audit CAS 2020 Report audit CAS 2021 |  | SI |  |  |
| Indicatori per il monitoraggio: - Num. posti letto ordinari COVID a livello aziendale - Num. posti letto di terapia intensiva COVID a livello aziendale - Num. posti letto terapia semi intensiva aziendale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Direzioni Generali AO S.Croce e Carle-Cuneo ASL CN1 ASL CN2 nota prot. 30297 del 22.09.2020 “Sintesi modalità operative gestione pazienti COVID in Area Omogenea” - Piano Pandemico AO S.Croce e Carle-Cuneo rev.00-rev.01-rev02-rev03-rev04 - Scenario Area Omogenea Piemonte Sud-Ovest concordato tra le Direzioni Generali dell’ASL CN1, ASL CN2 e A.O S.Croce e Carle rev. 27/09/2021 - Regolamento aziendale per il funzionamento dei gruppi interdisciplinari cure. Rev02 marzo 2019 - PDTA CAS rev01 febbraio 2019 - PDTA di patologia aziendali ed interaziendali - Reportistica trimestrale e semestrale indicatori funzionamento GIC - Report audit CAS 2020 - Report audit CAS 2021 - Relazione Direttore S.C Organizzazione Sale BOP (agg.febbraio 2021) - Direzione Sanitaria Prot. N. 3704 del 28.01.2021 Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19” - Controllo di Gestione prot. n.5859 del 12.02.2021 Relazione Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19 - Mail Controllo di Gestione del 09.04.2021 avente per oggetto “Indicazioni sulla ripresa progressiva delle attività ambulatoriali a seguito dell'emergenza COVID 19” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 46 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: TERRITORO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GENERALE: ASSICURARE UN MODELLO DI RIMODULAZIONE DEL PERCORSO DI OFFERTA OSPEDALIERA |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TELEMEDICINA |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.Croce e Carle-Cuneo |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Linee di indirizzo nazionali di telemedicina del 20 febbraio 2024 - DGR 3 luglio 2020, n. 6-1613. Prima attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza (Televisita), in conformità alle "Linee di indirizzo nazionali di telemedicina" (repertorio atti n.16/CSR), ai sensi dell'Intesa del 20 febbraio 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 e anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Formulazione atto regionale | Assessorato alla Sanità | ASR |  | Atto regionale | SI |
| 2. | Effettuazione delle prestazioni in televisita | S.S Controllo di Gestione | S.C.I Sistema Informativo Direzionale Strutture di: cardiologia-diabetologia-endocrinologia- ematologia-geriatria-nefrologia-oncologia-reumatologia | Progetto sperimentale dal 03/07/2020 al 31/12/2020 | Nota prot. n.32524 del 08.10.2020“Ricognizione stato di attuazione dei servizi sanitari erogabili a distanza in riferimento alla DGR n. 6-1613 del 03.07.2020 Nota prot. 36101 del 04.11.2020 “Resoconto informativo recupero liste di attesa AO S.Croce e Carle Cuneo” | SI |
| 3. | Effettuazione di valutazione di appropriatezza | S.S Controllo di Gestione | S.C.I Sistema Informativo Direzionale | a partire da ottobre 2020 | Report audit Piano Pandemico da novembre 2020 a luglio 2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - num. di prestazioni effettuate in televisita a livello aziendale |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Nota prot. n.32524 del 08.10.2020“Ricognizione stato di attuazione dei servizi sanitari erogabili a distanza in riferimento alla DGR n. 6-1613 del 03.07.2020 - Nota prot. 36101 del 04.11.2020 “Resoconto informativo recupero liste di attesa AO S.Croce e Carle Cuneo” - Report audit Piano Pandemico da novembre 2020 a luglio 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 47 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: TERRITORIO OSPEDALE |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO GENERALE: ASSICURARE UN MODELLO DI RIMODULAZIONE DEL PERCORSO DI OFFERTA OSPEDALIERA |  |  |  |  |  |  |
| AZIONE OPERATIVA: RECUPERO LISTE DI ATTESA |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: AO S.CROCE CUNEO |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: - Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 28-7537. Programma regionale per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2017-2019. Assegnazione alle ASL delle risorse per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive per le annualità 2018-2019. - Art 29 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. - DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104. - DGR 2-1980 del 23.09.2020. Obiettivi programmatici e assegnazione risorse alle Aziende pubbliche del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2. . - Nota DIRMEI prot. 174824 del 31.10.2020 - Regione Pimonte prot. n. 00023698 del 29.06.2021 “Ulteriori precisazioni relative al recupero delle liste di attesa delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici. Trasmissione aggiornamento del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa” - Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa- aggiornamento-versione 22.07.2021 - DGR 22-3690 del 06.08.2021 “Approvazione ed aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa […]”Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa- aggiornamento-versione 03.08.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi (anno 2020 ed anno 2021, variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Documenti prodotti | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Sviluppo del progetto aziendale per il recupero delle liste di attesa | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Controllo di Gestione | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa S.S Controllo di Gestione Dipartimenti Sanitari Direttori di Struttura | a partire da ottobre 2020 | Nota Prot. n. 32007 del 05.10.2020 “Piano operativo aziendale per il recupero delle liste d’attesa AO S.Croce e Carle Cuneo” Direzione Sanitaria Prot. N. 3704 del 28.01.2021 Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19” Mail Controllo di Gestione del 09.04.2021 avente per oggetto “Indicazioni sulla ripresa progressiva delle attività ambulatoriali a seguito dell'emergenza COVID 19” Revisione 01 del Piano di ritorno alle attività ordinarie. Emissione nel mese di aprile 2021 Aggiornamento Piano Aziendale per il recupero delle liste di attesa. Luglio 2021 Piano di Area omogenea Piemonte sud-ovest per il recupero delle liste di attesa. Luglio 2021 Relazione sulle azioni attualmente in essere per il governo dei tempi di attesa Area Omogenea Piemonte sud-ovest -luglio 2021 | SI |
| 2. | Implementazione delle azioni a livello aziendale | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Controllo di Gestione | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa S.S Controllo di Gestione Dipartimenti Sanitari Direttori di Struttura | a partire da ottobre 2020 | Nota prot. n. 36101 del 04.11.2020 “Resoconto informativo AO S.Croce e Carle Cuneo” Controllo di Gestione prot. n.5859 del 12.02.2021 Relazione Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19” Relazione sulle azioni attualmente in essere per il governo dei tempi di attesa Aziendale-luglio 2021 Direzione generale nota prot. n. 24915 del 06.07.2021 “Piano operativo aziendale per il recupero liste d’attesa prestazioni ambulatoriali e di ricovero-assegnazione obiettivi incremento attività” CDG note prot. n. 25072-25075-25076-25077-25079-25082-25083-25085-25090-25096-25097-25088 “Obiettivo di budget 4/1-integrazione” DSP nota prot. n. 27464 del 30.07.2021 “Piano operativo aziendale per il recupero liste d’attesa prestazioni ambulatoriali e di ricovero-addendum” DSP note prot n. 27567-27568-27569-27570-27572-27574-27596 del 30.07.2021 “Obiettivo di budget 4/1- rivalutazione | SI |
| 3. | Monitoraggio di processo e di risultato | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S Controllo di Gestione | S.C Direzione Sanitaria di Presidio S.S DiPSa S.S Controllo di Gestione S.S Amm.ne del Personale Dipartimenti Sanitari Direttori di Struttura | a partire da ottobre 2020 | Report periodo 15/08/2020-30/09/2020 Report monitoraggio gennaio-febbraio marzo 2021 RESOCONTO INFORMATIVO A.O. “S. CROCE E CARLE” CUNEO REV.00 DEL 05.11.2020 Relazione Direttore S.C Organizzazione Sale BOP (agg. aprile 2021) Revisioni e monitoraggi Piani di recupero aziendali 20.04.2021 e 27.04.2021 Tabella Pianificazione recuperi attività ambulatoriale e di ricovero (Archivio CDG) Tabelle monitoraggio incremento attività ambulatoriale e di ricovero (Archivio CDG) Report di audit Piano Pandemico da novembre 2020 a luglio 2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Numero di prestazioni ambulatoriali mensili ultimo trimestre 2020 - Numero di prestazioni diagnostiche mensili ultimo trimestre 2020 - Numero di ricoveri ordinari mensili ultimo trimestre 2020 - Monitoraggio mensile dei tempi di attesa ex-post - Aggiornamento mensile sul sito web aziendale dell’area dedicata ai tempi ed alle liste di attesa |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Nota Prot. n. 32007 del 05.10.2020 “Piano operativo aziendale per il recupero delle liste d’attesa - AO S.Croce e Carle Cuneo” - Nota prot. n. 36101 del 04.11.2020 “Resoconto informativo AO S.Croce e Carle Cuneo - Report monitoraggio gennaio-febbraio marzo 2021 - Relazione Direttore S.C Organizzazione Sale BOP (agg. aprile 2021) - Direzione Sanitaria Prot. N. 3704 del 28.01.2021 Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19” - Controllo di Gestione prot. n.5859 del 12.02.2021 Relazione Nota DIRMEI prot. 22981 del 27.01.2021 “Indicazioni sulla ripresa progressiva dell’attività ordinaria programmata a seguito dell’emergenza COVID-19 - RESOCONTO INFORMATIVO A.O. “S. CROCE E CARLE” CUNEO REV.00 DEL 05.11.2020 - Mail Controllo di Gestione del 09.04.2021 avente per oggetto “Indicazioni sulla ripresa progressiva delle attività ambulatoriali a seguito dell'emergenza COVID 19” - Revisione 01 del Piano di ritorno alle attività ordinarie. Emissione nel mese di aprile 2021 - Aggiornamento Piano Aziendale per il recupero delle liste di attesa. Aprile 2021 - Aggiornamento Piano Aziendale per il recupero delle liste di attesa. Luglio 2021 - Piano di Area omogenea Piemonte sud-ovest per il recupero delle liste di attesa. Luglio 2021 - Relazione sulle azioni attualmente in essere per il governo dei tempi di attesa Area Omogenea Piemonte sud-ovest -luglio 2021 - Direzione generale nota prot. n. 24915 del 06.07.2021 “Piano operativo aziendale per il recupero liste d’attesa prestazioni ambulatoriali e di ricovero-assegnazione obiettivi incremento attività” - CDG note prot. n. 25072-25075-25076-25077-25079-25082-25083-25085-25090-25096-25097-25088 “Obiettivo di budget 4/1-integrazione” - DSP nota prot. n. 27464 del 30.07.2021 “Piano operativo aziendale per il recupero liste d’attesa prestazioni ambulatoriali e di ricovero-addendum” - DSP note prot n. 27567-27568-27569-27570-27572-27574-27596 del 30.07.2021 “Obiettivo di budget 4/1- rivalutazione - Revisioni e monitoraggi Piani di recupero aziendali 20.04.2021 e 27.04.2021 - Tabella Pianificazione recuperi attività ambulatoriale e di ricovero (Archivio CDG) - Tabelle monitoraggio incremento attività ambulatoriale e di ricovero (Archivio CDG) - Report di audit Piano Pandemico da novembre 2020 a luglio 2021 |  |  |  |  |  |  |

| NUM. SCHEDA PROCEDURALE: 49 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: Ospedale |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo generale: predisporre le modalita’ di risposta degli ospedali alle emergenze |  |  |  |  |  |  |
| Azione operativa: REVISIONE e integrazione DEI PIANI DI EMERGENZA (PEIMAF, PEVAC, PGS) |  |  |  |  |  |  |
| Fasi del piano pandemico: 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Campo di applicazione: A.O S.Croce e Carle |  |  |  |  |  |  |
| Riferimenti normativi/bibliografici: DGR 30 aprile 2020, n. 32-1309. Emergenza COVID-19. Costituzione di un gruppo di lavoro di esperti a supporto dell’Assessore alla Sanità per valutazioni e formulazione di proposte finalizzate al miglioramento dell’assistenza ospedaliera |  |  |  |  |  |  |
|  | Svolgimento delle attività: azioni specifiche | Coordinamento | Strutture operative | Tempi: anno 2020 e primo semestre anno 2021 (variabili in relazione alle specifiche azioni da attivare) | Evidenza | Valutazione SI parz. NO |
| 1. | Costituzione dei gruppi di lavoro aziendali per la revisione dei piani di emergenza ospedaliera | S.C Direzione Sanitaria di Presidio | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza ed Aree Critiche | Febbraio 2021 | Delibera n.119 del 01.03.2016 “Gruppo di coordinamento aziendale salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. costituzione gruppi operativi su specifiche tematiche aziendali” Delibera n.219 del 11.04.2016 Nomina responsabile tecnico sicurezza antincendio. Individuazione componenti gruppo di lavoro aziendali per la revisione dei piani di emergenza ospedaliera. Febbraio 2021 | SI |
| 2. | Revisione del PGS (Piano di Gestione del Sovraffollamento) | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza e delle Aree Critiche | S.C Direzione Sanitaria di Presidio Dipartimento Emergenza e delle Aree Critiche | FEBBRAIO-MARZO 2021 | Documento emesso in data 19.03.2021 e trasmesso con nota DSP prot. n. 14413 del 14.04.2021 (documento in revisione) | SI |
| 3. | Revisione del PEIMAF (Piano di Emergenza Interna per Massiccio Afflusso di Feriti / Pazienti) . | Assessorato alla Salute DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | Novembre 2020 Primo semestre 2021 | Aggiornamento PEIMAF- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 | SI |
| 4. | Revisione del PEVAC (Piano di Evacuazione) | Assessorato alla Salute DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | Febbraio-marzo 2021 | Revisione PEVAC aprile2021 | SI |
| 5. | Integrazione dei piani di emergenza ospedalieri e definizione delle modalità di adeguamento | Assessorato alla Salute DIRMEI | Aziende Sanitarie e relative Strutture | Febbraio-marzo 2021 | Aggiornamento PEIMAF- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 PGS approvato in data 19.03.2021, trasmesso con nota DSP prot. n. 14413 del 14.04.2021 (documento in revisione) Revisione PEVAC aprile2021 | SI |
| Indicatori per il monitoraggio: - Presenza dei documenti descrittivi |  |  |  |  |  |  |
| Correlati: - Aggiornamento PEIMAF- PEIMAI A.O. S. Croce e Carle – Cuneo rev.06 di aprile 2021 - PIANO AZIENDALE GESTIONE SOVRAFFOLLAMENTO IN PRONTO SOCCORSO AO S.CROCE E CARLE-CUNEO rev.00 del 19.03.2021 - Direzione Sanitaria di Presidio nota prot. n.14413 del 14.04.2021 Trasmissione Piano di Gestione Sovraffollamento in Pronto Soccorso - Integrazione PIANO DI EMERGENZA INTERNO E DI EVACUAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI S. CROCE E A. CARLE. Aprile 2021 |  |  |  |  |  |  |

| Gruppo di Progetto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struttura | Nome/Cognome | Firma |
| Direzione Sanitaria di Presidio- Coordinamento | Alessandro Garibaldi | (firmato in originale) |
| Direzione Sanitaria di Presidio- Unità Rischio Infettivo | Paolo Pellegrino | (firmato in originale) |
| Tecnico | Paola Arneodo | (firmato in originale) |
| Di.P.Sa | Simonetta Polanski | (firmato in originale) |
| Formazione e Valutazione Operatori | Pier Giorgio Benso | (firmato in originale) |
| Farmacia Ospedaliera | Claudia Fruttero | (firmato in originale) |
| Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e microbiologia | Gianmatteo Micca | (firmato in originale) |
| Medico Competente | Alberto Baratti – Laura Gerbaudo | (firmato in originale) |
| Controllo di Gestione | Gianluigi Guano | (firmato in originale) |
| SPP | Maria Paola Manconi | (firmato in originale) |
| Medicina e Chirurgia d’Urgenza | Giuseppe Lauria | (firmato in originale) |

Direttore Sanitario d’Azienda

Dr.ssa Monica Rebora

(firmato in originale)